## 1
西夏区镇北堡镇人工湿地暨生活污水综合循环利用项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 西夏区镇北堡镇人工湿地暨生活污水综合循环利用项目
中央主管部门 |  |  | 生态环境部
地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区生态环境厅 |  | 资金使用单位 | 镇北堡镇镇人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1440 | 600 |  | 41.67%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 956 | 600 |  | 62.76%
|  |  | 地方资金 | 484 | 0 |  | 无
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 科学
|  |  | 下达及时性 |  | 自治区下达给西夏区财政的956万元到位及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 合规
|  |  | 使用规范性 |  | 规范
|  |  | 执行准确性 |  | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 认真开展预算绩效评价
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 履行情况支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 本项目的处理对象为镇北堡镇污水处理厂尾水，总占地面积为3.04公顷，其中湿地工程包括潜流湿地，占地面积9428.6平方米，有效面积8528平方米，表流湿地占地面积608平方米；建设提升泵站1座，在线监测房1座，管理房1座，蓄水池1座，生态植草护坡910米及道路等配套设施建设。 |  |  |  | 完成湿地工程包括潜流湿地面积6000平方米，表流湿地占地面积608平方米；提升泵站和在线监测房完成主体框架建设，新建蓄水池1座。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 人工湿地面积（平方米） |  | 9688 | 6000 | 本项目目前正在抓紧实施，现已完成总体工程量的70%，计划2023年4月底前全部完工并投入运行。
|  |  | 处理和利用尾水水量（万吨/年） |  | 109.5 | 未处理
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目建设验收合格率 |  | 100% | 未验收
|  |  | 资金使用率 |  | 90%以上 | 70%
|  | 时效指标 | 项目建设按期完成率 |  | 100% | 70%
|  |  | 基础设施配置完成率 |  | 100% | 60%
|  | 成本指标 | 成本预算控制（万元） |  | 1440 | 259.2
|  |  | 资金使用重大违规违纪问题 |  | 无 | 无
|  | 社会效益 指标 | 推进城镇产业发展 |  | 长期 | 未完成
|  |  | 改善当地投资环境 |  | 明显改善 | 未完成
|  | 生态效益 指标 | 水生态环境改善 |  | 明显改善 | 未完成
|  | 可持续影响指标 | 城乡生态环境质量改善 |  | 长期 | 未完成
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象对项目建设满意度 |  | ≥95% | 未完成
自评得分 |  |  | 90分
说明 | 无

## 2
银川市兴庆区东南部再生水综合利用项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 银川市兴庆区东南部再生水综合利用项目
中央主管部门 |  |  | 生态环境部
地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区生态环境厅 |  | 资金使用单位 | 银川市兴庆区农业农村和水务局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 7271.16 | 2460 |  | 33.83%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 4369 | 2460 |  | 56.31%
|  |  | 地方资金 | 2902.16 | 0 |  | 0
|  |  | 其他资金 | 无 | 无 |  | 无
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 该笔资金为中央项目库入库项目争取的建设资金，不涉及再次分配。
|  |  | 下达及时性 |  | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 该笔资金由兴庆区财政局拨付至项目实施单位（兴庆区农水局）向项目中标单位支付，符合相关规定。
|  |  | 使用规范性 |  | 该笔资金仅用于东南部再生水综合利用项目，专款专用。
|  |  | 执行准确性 |  | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 项目建设进展顺利，达到时序进度，取得阶段性生态效益。
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 该笔资金由兴庆区农水局负责支出，职责履行到位。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 在掌政镇污水处理厂达标排放的前提下，通过本项目的实施，使人工湿地出水主要污染物指标达到地表水Ⅳ类的目标 |  |  |  | 截止2022年底完成：人工潜流湿地框架建设、表流湿地基础结构建设、湿地盖板安装、强化净化区结构建设。2022年累计完成工程投资总额2460万元，预计2023年第一季度能够完成固定资产新增投入1489万元。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设水平潜流湿地 |  | ≥0.03平方公里 | 100%
|  |  | 建设表流湿地 |  | ≥0.2平方公里 | 80% | 按照施工组织方案，将于2023年完成表流湿地填料运输、入场和安装
|  |  | 种植水生植物 |  | ≥0.05平方公里 | 0 | 按照施工组织方案，将于2023年4月实施植物种植工程。
|  | 质量指标 | 水生植物种植成活率 |  | ≥90% | 0 | 按照施工组织方案，将于2023年4月实施植物种植工程。
|  |  | CODCr、NH3-N、TP指标 |  | 达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类对应指标 | 0 | 按照施工组织方案，将于2023年8月完成总体工程建设后试水。
|  | 时效指标 | 项目完成周期 |  | 10个月 | 30% | 按照项目实施周期，将于2023年7月底组织试水验收。
|  |  | 维保期 |  | 3年 | 0 | 项目尚未建设完成，建设完成后进入维保期
|  | 成本指标 | 工程建设费用 |  | 6371.19万元 | 2460万元 | 项目初设批复建设批复费为6161万元
|  |  | 水生植物养护费（3年） |  | 79.47万元 | 0万元 | 项目尚未建设完成
|  |  | 湿地运行费（3年） |  | 12.00万元 | 0万元 | 项目尚未建设完成
|  |  | 占地补偿费用 |  | 21.60万元 | 0万元 | 截止2022年底，根据施工组织计划，暂不涉及占地补偿事宜。2023年初完成占地补偿手续及费用支付
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 减少湖泊补给费用 |  | 90.31万元/年 | 0万元 | 项目尚未建设完成，完成后进行效益指标评估
|  | 社会效益 指标 | 释放湖泊补水指标 |  | 1328.13万吨/年 | 0吨/年 | 项目尚未建设完成，完成后进行效益指标评估
|  |  | 再生水循环利用量 |  | ≤1460万吨/年 | 0吨/年 | 项目尚未建设完成，完成后进行效益指标评估
|  |  | 增加水域和水景面积 |  | 0.24平方公里 | 0 | 项目尚未建设完成，暂未通、试水，完成后进行效益指标评估
|  | 生态效益 指标 | 恢复水生态面积 |  | 0.24平方公里 | 0 | 项目尚未建设完成，完成后进行效益指标评估
|  |  | 新增人工湿地面积 |  | 0.23平方公里 | 0 | 项目尚未建设完成，完成后进行效益指标评估
|  |  | 增加植被覆盖率 |  | 20% | 0 | 项目尚未建设完成，完成后进行效益指标评估
|  | 可持续影响指标 | 运行状况良好率 |  | 100%正常运行 | —— | 项目尚未建设完成，完成后进行效益指标评估
|  |  | 改善区域生态环境 |  | 对区域生态环境持续改善 | —— | 项目尚未建设完成，完成后进行效益指标评估
|  |  | 长期运营管理 |  | 提出高效运营方案，确保项目长期稳定运营 | —— | 项目尚未建设完成，完成后进行效益指标评估
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众和社会满意度 |  | ≥90% | —— | 项目尚未建设完成，完成后进行效益指标评估
|  |  | 环保主管部门认可度 |  | 认可 | —— | 项目尚未建设完成，完成后进行效益指标评估
自评得分 |  |  | 95分
说明 | 无

## 3
银川市犀牛湖水生态治理项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 银川市犀牛湖水生态治理项目
中央主管部门 |  |  | 生态环境部
地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区生态环境厅 |  | 资金使用单位 | 西夏区自然资源局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 3612.3 | 2800 |  | 77.51%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 3140 | 2800 |  | 89.17%
|  |  | 地方资金 | 260 | 0 |  | 0
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 该笔资金为中央项目库入库项目争取的建设资金，不涉及再次分配。
|  |  | 下达及时性 |  | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 该笔资金已拨付至西夏区财政，符合相关规定。
|  |  | 使用规范性 |  | 该笔资金仅用于犀牛湖水生态治理项目，专款专用。
|  |  | 执行准确性 |  | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 项目建设进展顺利，达到时序进度，取得阶段性生态效益。
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 该笔资金由西夏区财政负责支出，职责履行到位。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 本项目总占地面积为 130 公顷（1950 亩），水生态治理面积 110.78 公顷（1661.7 亩），水域面积 96.23 公顷（1443.5 亩） |  |  |  | 完成水生态治理面积 90.78 公顷，水域面积 86.23 公顷。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 治理面积 |  | 1661.7亩 | 1361.7亩
|  |  | 设计总处理能力 |  | 94700m³/d | 未完成
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | 100% | 未验收
|  |  | 项目建设验收合格率 |  | 100% | 未验收
|  | 时效指标 | 项目建设按期完成率 |  | 100% | 85%
|  |  | 基础设施配置完成率 |  | 100% | 80%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提高水资源的利用效益和经济效益，保持流域、区域生态平衡，减轻自然灾害效果成效（是否明显） |  | 明显 | 明显
|  | 社会效益 指标 | 加大水污染综合治理力度，保障黄河水质安全稳定达标，改善犀牛湖及芦花沟的生态环境效果成效（是否明显） |  | 明显 | 明显
|  | 生态效益 指标 | 改善湖泊改善流域内水体水质效果成效 |  | 明显 | 明显
|  | 可持续影响指标 | 有利于提高项目区人民生活质量 |  | 中长期 | 中长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象对项目建设满意度 |  | ≥95% | 未完成
自评得分 |  |  | 90分
说明 | 无

## 4
黄河流域（灵武段）入黄支流水生态修复工程建设工程绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 黄河流域（灵武段）入黄支流水生态修复工程建设工程
中央主管部门 |  |  | 生态环境部
地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区生态环境厅 |  | 资金使用单位 | 灵武市水务局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 6230 | 3600 |  | 57.78%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 6230 | 3600 |  | 57.78%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 分配科学
|  |  | 下达及时性 |  | 资金已及时下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 已及时拨付
|  |  | 使用规范性 |  | 使用规范性
|  |  | 执行准确性 |  | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 符合管理规定
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 履行支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、排水总干沟生态廊道构建工程：新叶盛黄河大桥-亲和路，全长约4.3km，建设规模为3.75万㎡；2、梧滨路边沟河滨缓冲带构建工程：梧干渠一排水总干沟，全长约1.65km，建设规模为4576㎡；3、梧桐树干渠边沟河滨缓冲带构建工程：梧桐树干渠边沟沟道长度约16km，建设规模为5.8万㎡；4、南干沟河滨缓冲带构建工程：南干沟河道长度约8.6km，建设规模为3.16万㎡；5、西大沟河滨缓冲带构建工程：梧桐路至大河子沟交汇处，长约12.95km，建设规模为8.72万㎡；6、东干沟生态廊道构建工程：银榕线-东灵线，长4.8km，建设规模为1.52万㎡；7、大河子沟湿地恢复工程：包括节点湿地工程，建设规模为11.61万㎡；8、西湖生态修复工程：建生境岛4座；9、第二污水处理厂人工湿地工程：西湖西侧坑塘（景观水道），建设规模为4.99万㎡；10、排水总干沟水环境提升工程，范围为三沟交汇处、亲和路南北侧。 |  |  |  | 1.新叶盛黄河大桥-亲和路，已完成建设规模为3.75万㎡；2.梧滨路边沟河滨缓冲带构建工程：梧干渠一排水总干沟，全长约已完成建设规模为4576㎡；3、梧桐树干渠边沟河滨缓冲带构建工程：梧桐树干渠边沟沟道已完成建设规模为5.8万㎡；4、南干沟河滨缓冲带构建工程：南干沟河道已完成建设规模为3.16万㎡。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 水生植物恢复面积 |  | ≧30万m2 | 13万m2 | 项目尚未建设完成，下一步继续与实施单位对接，协助完善相关手续，尽快完工，切实发挥生态环保效益。
|  |  | 河滨缓冲带修复 |  | ≧15万m2 | 7万m2
|  |  | 节点湿地构建 |  | ≧60万m2 | 20万m2
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 未完成
|  | 时效指标 | 项目按期完成率 |  | 100% | 未完成
|  | 成本指标 | 项目预算控制率 |  | ≥90% | 未完工
|  | 社会效益 指标 | 提高民众对生态修复的认知，树立生态价值观念 |  | 较显著 | 未完工
|  | 生态效益 指标 | 生物多样性 |  | 明显提升 | 未完工
|  |  | 水质改善情况 |  | 力争2025年，主要入黄河河流水质均稳定Ⅳ类，力争Ⅲ类 | 未完工
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 |  | 10年 | 未完工
|  |  | 对提升项目认知度的促进程度 |  | 较显著 | 未完工
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 |  | ≥95% | 未产生
自评得分 |  |  | 90分
说明 | 无

## 5
银川市南部再生水河湖生态利用工程（一期）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 银川市南部再生水河湖生态利用工程（一期）
中央主管部门 |  |  | 生态环境部
地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区生态环境厅 |  | 资金使用单位 | 银川市水务局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 4453.65 | 2000 |  | 44.91%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2743 | 2000 |  | 72.91%
|  |  | 地方资金 | 1710.65 | 0 |  | 0
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 分配科学
|  |  | 下达及时性 |  | 资金已及时下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 已及时拨付
|  |  | 使用规范性 |  | 使用规范性
|  |  | 执行准确性 |  | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 符合管理规定
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 履行支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 工程全部建成后，改善银川市南部河湖生态环境。完成桑园沟14.53公里岸坡生态修复；新建改造9处湖泊补、退水通道；完成3处湖泊生态修复总面积47.1公顷，其中章子湖南侧水道生态修复面积14.2公顷；阁第湖、燕鸽湖生态修复面积约32.9公顷。 |  |  |  | 完成桑园沟8公里岸坡生态修复；新建改造3处湖泊补、退水通道；完成1处湖泊生态修复总面积11公顷。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 湖泊修复总面积 |  | 47.1公顷 | 11公顷 | 爱疫情影响，项目开工较晚，加快实施进度
|  |  | 桑园沟岸坡生态修复 |  | 14.53公里 | 8公里
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | 未完工
|  | 时效指标 | 工程前期工作时间 |  | 2022.03-2022.09 | 已完成
|  |  | 工程设计阶段时间 |  | 2022.09-2023.03 | 已完成
|  |  | 工程施工阶段时间 |  | 2023.03-2024.03 | 项目正在实施
|  | 成本指标 | 项目总投资 |  | 4453.65万元 | 2000万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 不直接产生经济效益 |  | 不直接产生经济效益 | 无
|  | 社会效益 指标 | 节省新鲜水 |  | 二期项目实施后1460万m³/a | 未完工 | 爱疫情影响，项目开工较晚，加快实施进度
|  | 生态效益 指标 | COD削减量 |  | 5.04t/a | 未完工
|  |  | 氨氮削减量 |  | 0.53t/a | 未完工
|  |  | 总磷削减量 |  | 0.042t/a | 未完工
|  | 可持续影响指标 | 有效提升项目区河湖生态环境 |  | 长期 | 未完工
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 地方群众满意度 |  | ＞98% | 未完工
自评得分 |  |  | 90分
说明 | 无

## 6
银川市第二第四污水处理厂片区河湖生态再生水利用工程绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 银川市第二第四污水处理厂片区河湖生态再生水利用工程
中央主管部门 |  |  | 生态环境部
地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区生态环境厅 |  | 资金使用单位 | 银川市水务局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 13164.24 | 6200 |  | 47.1%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 8051 | 6200 |  | 77.01%
|  |  | 地方资金 | 5113.24
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 该笔资金不涉及分配事宜
|  |  | 下达及时性 |  | 已及时下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照资金文件规定的范围拨付使用
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照资金文件要求的范围规范使用到位资金，不存在截留、基站、挪用或擅自调整等问题
|  |  | 执行准确性 |  | 执行准确，严格按照上级下达安排的资金执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 严格执行预算绩效制度
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 履行支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1、生态环境方面：处理第二第四污水处理厂一级A尾水1984万m³/年，实现年削减COD397.80t、BOD579.56t、NH3-N69.61t、TN148.8t、TP3.97t。 2、社会服务方面：使项目区环境质量从根本上得以改善，从而显著改善区域人居环境，提高居民的健康水平和生活质量，从而促进社会稳定发展。 3、经济发展方面：为银川市发展绿色GDP和提高城市发展活力提供有力支持，推动银川市高质量发展提供保障。 |  |  |  | 项目正在建设，建设完成后，实现年削减COD397.80t、BOD579.56t、NH3-N69.61t、TN148.8t、TP3.97t。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 污水厂一级A污水处理规模 |  | 5.45万m³/d | 正在实施 | 加快实施进度
|  | 质量指标 | 人工湿地出水标准 |  | 《城市污水再生利用 景观环境用水水质》（GB/T18921-2019）标准中湖泊类娱乐性景观环境用水标准 | 正在实施
|  |  | 工程验收合格率 |  | 100% | 正在实施 | 加快实施进度
|  | 时效指标 | 建设工期 |  | 2023.03-2024.01 | 正在实施
|  | 成本指标 | 成本控制和节约情况 |  | 按照投资预算和相关部门批复实施 | 是
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 不直接产生经济效益 |  | 不直接产生经济效益 | 正在实施 | 加快实施进度
|  | 社会效益 指标 | 社会效益目标实现程度 |  | 提升市民获得感，明显改善周边水环境质量 | 正在实施 | 加快实施进度
|  | 生态效益 指标 | 年减排COD |  | 397.80吨 | 正在实施 | 加快实施进度
|  |  | 年减排BOD5 |  | 79.56吨 | 正在实施
|  |  | 年减排NH3-N |  | 69.61吨 | 正在实施
|  |  | 年减排TN |  | 148.8吨 | 正在实施
|  |  | 年减排TP |  | 3.97吨 | 正在实施
|  | 可持续影响指标 | 有效提升周边水环境质量 |  | 长期 | 正在实施
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度指标 |  | >90% | 正在实施
自评得分 |  |  | 95分
说明 | 无

## 7
银川市第六污水厂片区再生水生态利用工程绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 银川市第六污水厂片区再生水生态利用工程
中央主管部门 |  |  | 生态环境部
地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区生态环境厅 |  | 资金使用单位 | 银川市水务局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 7434.39 | 1980 |  | 26.63%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 4495 | 1980 |  | 44.05%
|  |  | 地方资金 | 2939.39
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 严格按照资金管理办法规定的范围和标准要求分配
|  |  | 下达及时性 |  | 已及时下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照资金文件要求的范围拨付使用。
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照资金文件要求的范围规范使用到位资金，不存在截留、基站、挪用或擅自调整等问题
|  |  | 执行准确性 |  | 执行准确，严格按照上级下达安排的资金执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 严格执行预算绩效制度
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 履行支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 工程全部建成后，改善银川市六污片区生态环境。完成六污一级A出水治理2.1万方每天，产生再生水766.5万m3/a。节约新鲜水653万m3/a。建设湿地面积13.96公顷，其中阅海东人工湿地12.33公顷，四季馆人工湿地1.63公顷。 |  |  |  | 项目正在实施，改善银川市六污片区生态环境。完成六污一级A出水治理2.1万方每天。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：处理规模为 |  | 2.1万方/d | 正在建设中 | 项目开工时间晚，下一步将加快施工进度。
|  |  | 指标2：湿地建设面积 |  | 13.96公顷 | 已完成
|  |  | 指标3：产生再生水 |  | 766.5万m3/a | 正在建设中
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  | 100% | 完工后验收
|  | 时效指标 | 指标1：建设工期 |  | 2023.04-2024.02 | 项目正在实施
|  | 成本指标 | 指标1：项目总投资 |  | 7434.39万元 | 1980万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 不直接产生经济效益 |  | 不直接产生经济效益 | 不直接产生经济效益
|  | 社会效益 指标 | 指标1：节省新鲜水 |  | 653万m3/a | 正在建设中
|  | 生态效益 指标 | 指标1：CODcr削减量 |  | 153.3t/a | 153.4t/a
|  |  | 指标2：BOD5削减量 |  | 30.66t/a | 30.67t/a
|  |  | 指标3：氨氮削减量 |  | 26.8t/a | 26.9t/a
|  |  | 指标4：总磷削减量 |  | 3.07t/a | 3.08t/a
|  | 可持续影响指标 | 指标1：有效提升项目区河湖生态环境 |  | 长期 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：地方群众满意度 |  | ＞98% | ＞99%
自评得分 |  |  | 90分
说明 | 无

## 8
石嘴山市第四污水处理厂尾水人工湿地深度处理工程项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 石嘴山市第四污水处理厂尾水人工湿地深度处理工程
中央主管部门 |  |  | 生态环境部
地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区生态环境厅 |  | 资金使用单位 | 惠农区住房城乡建设和交通局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 2989.63 | 1100 |  | 36.79%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1862 | 1100 |  | 59.08%
|  |  | 地方资金 | 200
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学 | 科学
|  |  | 下达及时性 | 及时 | 及时
|  |  | 拨付合规性 | 合规 | 按照工程进度产值拨付
|  |  | 使用规范性 | 规范 | 按照财务制度
|  |  | 执行准确性 | 执行 | 准确
|  |  | 预算绩效管理情况 | 及时开展绩效评价 | 及时
|  |  | 支出责任履行情况 | 及时履行支出责任 | 执行财务管理制度
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 输水管径为 DN400，本工程新铺设中水管道长度为 1447m，为 DN400PE管，用于输送污水厂尾水进入本工程湿地。潜流湿地占地面积2.21hm2，有效面积2.08hm2，表流湿地占地面积0.11hm2，在线监测房一座，占地面积 43.68 ㎡ |  |  |  | 完成外网管道、外网电力及变压器安装；完成潜表流湿地土建。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 配套输水管线 |  | 输水管径为 DN400，本工程新铺设中水管道长度为 1447m | 100%
|  |  | 湿地面积 |  | 有效面积2.08hm，表流湿地占地面积0.11hm | 100%
|  | 质量指标 | 工程建设内容符合性、质量与安全 |  | 建设内容与申报建设内容一致，未出现工程质量和安全事故 | 100%
|  | 时效指标 | 项目实施进度和投资完成进度 |  | 严格按照批准的施工进度计划开展施工 | 100%
|  |  | 根据项目合同向施工方按时支付工程进度款 |  | 95% | 95% | 加快预算支出进度
|  | 成本指标 | 中央资金支出数 |  | 1862 | 59% | 加快预算支出进度
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 经济效益目标实现程度 |  | 具有间接经济效益 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 社会效益目标实现程度 |  | 改善水环境质量和人居环境条件 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 污染物削减 |  | 削减COD：73t/a；氨氮：12.7t/a | 100%
|  |  | 生态建设与恢复 |  | 建设湿地约2.97公顷。 | 100%
|  | 可持续影响指标 | 项目对地区环境持续影响的能力 |  | 对当地生态环境具有持续改善能力。 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度指标 |  | 满意 | 95%以上
自评得分 |  |  | 90分
说明 | 无

## 9
石嘴山市工业园区及周边地下水污染调查项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 石嘴山市工业园区及周边地下水污染调查项目
中央主管部门 |  |  | 生态环境部
地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区生态环境厅 |  | 资金使用单位 | 石嘴山市生态环境局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1125.5 | 580 |  | 51.53%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1013 | 580 |  | 57.26%
|  |  | 地方资金 | 112.55 | 0
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配较科学
|  |  | 下达及时性 | 科学
|  |  | 拨付合规性 | 及时
|  |  | 使用规范性 | 严格按照项目资金管理要求，严把支付程序,做到资金使用范围合法、合规，财务管理严谨规范。
|  |  | 执行准确性 | 从严落实项目全过程质量控制，实现结果准确，报告真实全面。
|  |  | 预算绩效管理情况 | 从严落实项目全过程质量控制
|  |  | 支出责任履行情况 | 执行财务管理制度
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 项目实施后，能够摸清石嘴山市各工业园区及周边地下水环境现状，掌握地下水污染源的污染状况分布，明确工业园区各排污企业对工业园区周边地下水污染状况；进一步提升企业及社会的环保意识，牢固树立和践行绿色发展、可持续发展理念，为保护和改善石嘴山地区地下水环境质量提供数据支撑。为确保按计划高质量、高标准完成项目建设任务，根据项目预期目标，制定切实可行的调查方案和监测计划，本项目实施周期为三年，即2023年实施至2025年完成。 |  |  |  | 已完成石嘴山市工业园区及周边地下水污染状况调查项目实施方案编制，正在开展相关调查。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | （1)开展园区及周边地下水环境调查,编制完成石嘴山市工业园区及周边地下水污染状况调查项目实施方案（2)开展园区及周边地下水监测。在园区及周边主要依托现有地下水监测井进行地下水水质、水位监测（3)开展园区及周边地下水风险评估,提出地下水环境监管及治理的建议。 |  | 通过调查产出成果，掌握目前工业园区及周边地下水环境质量现状； | 该项目建设周期为2023年至2025年，目前分年度正在实施 | 加快实施进度
|  | 质量指标 | 项目工程质量审核通过率；从严落实项目全过程质量措施，对项目资料和技术报告的真实性、准确性、完整性负责。 |  | 通过项目验收合格率达100%，评估报告通过审核 | 未完工 | 加快实施进度
|  | 时效指标 | 绩效目标管理完成时限，绩效评价按时完成率 |  | 按时效于2023年开展至2025年完成目标任务 | 未完工 | 加快实施进度
|  | 成本指标 | 按规定支付服务机构服务费浮动比例，绩效管理经费支出 |  | 总投资控制指标值1125.50万元 | 未完工 | 加快实施进度
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 不产生经济效益，可间接带动社会效益，从而有效促进区域经济发展。 |  |  | 未完工 | 加快实施进度
|  | 社会效益 指标 | 进一步提升企业及社会的环保意识，为保护和改善地下水环境质量提供数据支撑。 |  | 进一步提升 | 未完工 | 加快实施进度
|  | 生态效益 指标 | 项目区水体水质得到改善、污染物减排率有所提升 |  | 区域地下水环境质量稳中向好 | 未完工 | 加快实施进度
|  | 可持续影响指标 | 项目的实施对环境起到一定的保护作用，提高群众环保意识，达到人与自然和谐发展的目标，为保护和改善石嘴山地区地下水环境质量提供数据支撑,污染源控制率、水质达标率 |  | 达标 | 未完工 | 加快实施进度
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 满意 | 未完工 | 加快实施进度
自评得分 |  |  | 86分
说明 | 无

## 10
石嘴山市第三水源地环境保护与修复项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 石嘴山市第三水源地环境保护与修复项目
中央主管部门 |  |  | 生态环境部
地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区生态环境厅 |  | 资金使用单位 | 石嘴山市大武口区星海镇人民政府
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 2738 | 2360 |  | 86.19%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2738 | 2360 |  | 86.19%
|  |  | 地方资金 | 0
|  |  | 其他资金 | 0
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 科学 | 科学
|  |  | 下达及时性 | 及时 | 及时
|  |  | 拨付合规性 | 合规 | 合规
|  |  | 使用规范性 | 规范 | 规范
|  |  | 执行准确性 | 执行 | 执行
|  |  | 预算绩效管理情况 | 及时开展绩效评价 | 及时
|  |  | 支出责任履行情况 | 及时履行支出责任 | 及时
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过石嘴山市第三水源地环境保护与修复项目建设，提升村庄污水收集、处理能力，整体提高水源地范围内生态效益，改善水源地生态环境与面貌，间接提高经济效益，极大提升村民生活幸福感。 |  |  |  | 目前，项目正在建设，已铺设污水管网4399m，水源地周边安装隔离网9360m，生态植草沟完成清淤15799m、洗坡15711m，初步改善了水源地周边生态环境。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 铺设污水官网 |  | 14006m | 4399m | 加快实施进度
|  |  | 修建隔离网长度 |  | 23763m | 9360m | 加快实施进度
|  |  | 沟道清淤长度 |  | 15799m | 15799m | 加快实施进度
|  | 质量指标 | 安装混凝土管质量合格，污水管网运行正常 |  | 质量合格，污水管网运行正常 | 未完工验收 | 加快实施进度
|  |  | 污水井质量合格，污水管网运行正常 |  | 质量合格，污水管网运行正常 | 未完工验收 | 加快实施进度
|  |  | 检查井质量合格，污水管网运行正常 |  | 质量合格，污水管网运行正常 | 未完工验收 | 加快实施进度
|  | 时效指标 | 污水管网项目完成时间 |  | 2023-11-01 | 未完工验收 | 加快实施进度
|  |  | 生态植草沟项目完成时间 |  | 2023-11-02 | 未完工验收 | 加快实施进度
|  |  | 规范化建设项目完成时间 |  | 2023-11-03 | 未完工验收 | 加快实施进度
|  | 成本指标 | 项目投资 |  | 2738万元 | 682.61万元 | 加快实施进度
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 生活污水治理费用 |  | 节省费用 | 节省费用 | 加快实施进度
|  | 社会效益 指标 | 改善祥河村、富民村村民生活条件 |  | 长期改善 | 长期改善 | 加快实施进度
|  |  | 改啥第三水源地生态环境 |  | 长期改善 | 长期改善 | 加快实施进度
|  | 生态效益 指标 | 减少水污染 |  | 控制污染 | 控制污染 | 加快实施进度
|  |  | 保护人居环境 |  | 环境提升 | 环境提升 | 加快实施进度
|  | 可持续影响指标 | 减少水污染 |  | 控制污染 | 控制污染 | 加快实施进度
|  |  | 人居环境质量提升 |  | 环境提升 | 环境提升 | 加快实施进度
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 对工程项目实施的满意度 |  | 80%以上 | 80% | 加快实施进度
|  |  | 对环境质量的满意度 |  | 80%以上 | 80%
自评得分 |  |  | 88分
说明 | 无

## 11
宁夏平罗工业园区红崖子园废水综合毒性管控能力建设项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 宁夏平罗工业园区红崖子园废水综合毒性管控能力建设项目
中央主管部门 |  |  | 生态环境部
地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区生态环境厅 |  | 资金使用单位 | 德泓集团
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1010 | 590 |  | 58.42%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1010 | 590 |  | 58.42%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 科学
|  |  | 下达及时性 |  | 及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 合规
|  |  | 使用规范性 |  | 规范
|  |  | 执行准确性 |  | 执行
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 及时
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 及时
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 建设产业区与企业的物联网，主要涉及水量监测、水质监测、废水综合毒性监测及视频监控；建立数据库，对数据进行“一数一源、一源多用”的数据储存；搭建废水综合毒性管控平台，利用多元统计和多级多模等数据挖掘方法，建立数据处理工具包；形成水量平衡、水质评价、综合毒性评估、精准溯源及风险预警等模块，实现决策业务化系统。 |  |  |  | 已建立数据库，对数据进行“一数一源、一源多用”的数据储存；已搭建废水综合毒性管控平台。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | “一张网”，即物联网 |  | 流量在线监测仪35台、TDS在线监测仪35台、COD在线监测设备17台、废水综合毒性在线监测仪2台、光谱指纹分析仪2台、废水综合毒性生物指示池1个、站房运行高清视频监控设备8台 | 部分设备尚未采购 | 受疫情影响，项目正在实施，督促加快实施进度
|  |  | “一个库”，即数据库 |  | 1个平台业务数据库、1个溯源支撑数据库 | 1个平台业务数据库、1个溯源支撑数据库 | 受疫情影响，项目正在实施，督促加快实施进度
|  |  | “一平台”，即废水综合毒性监测预警平台 |  | 1个监测监控平台、1个决策支持平台、1个移动数据查询平台 | 已搭建废水综合毒性管控平台。 | 受疫情影响，项目正在实施，督促加快实施进度
|  | 质量指标 | 宁夏平罗工业园区红崖子园废水综合毒性管控能力建设项目 |  | 符合相关标准、规范要求 | 符合相关标准、规范要求
|  | 时效指标 | 工程周期 |  | 12个月 | 项目尚未完工
|  |  | 工程完成时间 |  | 按时完成 | 项目尚未完工
|  | 成本指标 | 宁夏平罗工业园区红崖子园废水综合毒性管控能力建设项目 |  | 1010.00万元 | 58%
|  | 生态效益 指标 | 园区再生水厂运行情况 |  | 稳定运行 | 未完工
|  | 可持续影响指标 | 能够掌握产业区用水量和管控污染源，防止不达标废水进入黄河，保护黄河水资源。 |  | 改善生态环境，构建和谐社会，促进平罗县经济发展与提高居民生活水平。 | 未完工
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 未完工
自评得分 |  |  | 82分
说明 | 无

## 12
宁夏同心工业园区精细化工产业园污水处理厂尾水湿地深度净化工程项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 宁夏同心工业园区精细化工产业园污水处理厂尾水湿地深度净化工程
中央主管部门 |  |  | 生态环境部
地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区生态环境厅 |  | 资金使用单位 | 宁夏同心工业园区管理委员会
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1473 | 653.82 |  | 44.39%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1059 | 610.78 |  | 57.68%
|  |  | 地方资金 | 414 | 43.04 |  | 10.4%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 分配科学
|  |  | 下达及时性 |  | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 |  | 使用规范
|  |  | 执行准确性 |  | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 符合管理规定
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 履行支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对精细化工产业园污水处理厂一期全部尾水进行深度处理，采用“潜流湿地+表流湿地”组合工艺，其中：潜流湿地的占地面积1.65h㎡，有效面积1.54h㎡，共计21个单元；表流湿地总占地面积为0.31h㎡。配套建设提升泵房1座、在线监测房1座、取水井1座，道路及其他设施等。 |  |  |  | 已完成土方平整工程、湿地建设等工程。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | COD、氨氮削减量 |  | 削减COD:36.5t/a;氨氮：6.39t/a | 未完工 | 进一步加快项目完工进度。
|  |  | 湿地面积 |  | 约2.59公顷 | 约2.59公顷
|  | 质量指标 | 工程建设内容符合性、质量与安全 |  | 建设内容与申报建设内容一致，未出现工程质量和安全事故 | 已完成
|  | 时效指标 | 项目实施进度和投资完成进度 |  | 预计2022年开工 | 已完成
|  | 成本指标 | 运行成本 |  | 0.22元/方 | 未完工
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 经济目标实现程度 |  | 具有间接经济效益 | 有
|  | 社会效益 指标 | 社会效益目标实现程度 |  | 改善水环境质量和人居环境条件 | 未完工
|  | 生态效益 指标 | 污染物削减 |  | 削减COD:36.5t/a;氨氮：6.39t/a | 未完工
|  |  | 生态建设与恢复 |  | 建设湿地约2.59公顷
|  |  | 项目对地区环境持续影响能力 |  | 对当地生态环境具有持续改善能力 | 未完工
|  | 可持续影响指标 | 项目对地区环境持续影响能力 |  | 持续
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 |  | ≧90% | 未完工
自评得分 |  |  | 80分
说明 | 无

## 13
峡口镇南干沟污水处理厂尾水人工湿地深度处理工程绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 峡口镇南干沟污水处理厂尾水人工湿地深度处理工程
中央主管部门 |  |  | 生态环境部
地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区生态环境厅 |  | 资金使用单位 | 青铜峡市人民政府
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1803 | 690 |  | 38.27%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 953 | 690 |  | 72.4%
|  |  | 地方资金 | 0
|  |  | 其他资金 | 850
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 分配科学
|  |  | 下达及时性 |  | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 |  | 使用规范
|  |  | 执行准确性 |  | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 符合管理规定
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 履行支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：项目实施后使其出水水质主要指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准。 目标2：项目实施后可有效修复南干沟生态系统，每年将深度净化处理污水365万吨，实现年削减COD达73吨、BOD5达14.6吨、NH3-N达12.7吨、TP达0.73吨。 目标3：预计2023年底完成建设任务。 |  |  |  | 项目正在实施，项目完成后，可实现年削减COD达73吨、BOD5达14.6吨、NH3-N达12.7吨、TP达0.73吨。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 配套输水管线 |  | 输水管径为 DN450，本工程新铺设中水管道长度为3462m | 2900m | 加快项目实施进度
|  |  | 湿地面积 |  | 潜流湿地1.10公顷，有效面积1.01公顷，表流湿地占地面积564.35平米 | 0.35公顷 | 加快项目实施进度
|  | 质量指标 | 工程建设内容符合性、质量与安全 |  | 建设内容与申报建设内容一致，未出现工程质量和安全事故 | 未完工 | 加快项目实施进度
|  | 时效指标 | 项目实施进度和投资完成进度 |  | 严格按照批准的施工进度计划开展施工 | 未完工 | 加快项目实施进度
|  |  | 根据项目合同向施工方按时支付工程进度款 |  | 95% | 未完工 | 加快项目实施进度
|  | 成本指标 | 运行成本 |  | 0.17 元/m³ | 未完工 | 加快项目实施进度
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 经济效益目标实现程度 |  | 具有间接经济效益 | 未完工 | 加快项目实施进度
|  | 社会效益 指标 | 社会效益目标实现程度 |  | 改善水环境质量和人居环境条件 | 未完工 | 加快项目实施进度
|  | 生态效益 指标 | 污染物削减 |  | 削减COD：73t/a；氨氮：12.7t/a | 未完工 | 加快项目实施进度
|  |  | 生态建设与恢复 |  | 建设湿地约2.97公顷 | 未完工 | 加快项目实施进度
|  |  | 项目对地区环境持续影响的能力 |  | 对当地生态环境具有持续改善能力 | 未完工 | 加快项目实施进度
|  | 可持续影响指标 | 项目对地区环境持续影响的能力 |  | 长期 | 未完工 | 加快项目实施进度
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度指标 |  | 满意 | 未完工 | 加快项目实施进度
自评得分 |  |  | 80分
说明 | 无

## 14
清水沟上段（昊盛）人工湿地水质改善工程绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 清水沟上段（昊盛）人工湿地水质改善工程
中央主管部门 |  |  | 生态环境部
地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区生态环境厅 |  | 资金使用单位 | 宁夏回族自治区生态环境厅
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 2266 | 1697.5 |  | 74.91%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2266 | 1697.5 |  | 74.91%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 分配科学
|  |  | 下达及时性 |  | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 |  | 使用规范
|  |  | 执行准确性 |  | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 符合管理规定
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 履行支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 在吴忠市金积工业园昊盛污水处理厂下游建设人工湿地，采用潜流湿地+表面流湿地工艺对污水处理厂尾水进行深度净化处理，处理规模10000m3/d，消减尾水COD、氨氮、总磷，使得尾水排放主要污染物达到地表水四类水质标准，减轻清水沟上段水质污染物总量，使清水沟水污染得到有效遏制。 目标1：化学需氧量减排量73吨/年； 目标2：氨氮减排量12.775吨/年； 目标3：总磷减排量0.73吨/年； |  |  |  | 在吴忠市金积工业园昊盛污水处理厂下游建设人工湿地，采用潜流湿地+表面流湿地工艺对污水处理厂尾水进行深度净化处理，项目正在建设。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 潜流湿地面积 |  | 55亩 | 55亩
|  |  | 表面流湿地面积 |  | 50亩 | 50亩
|  |  | 化学需氧量消减量 |  | 73吨/年 | 0 | 未验收
|  |  | 氨氮消减量 |  | 12.775吨/年 | 0 | 未验收
|  |  | 总磷消减量 |  | 0.73吨/年 | 0 | 未验收
|  | 质量指标 | 出水水质 |  | 主要指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）四类水质要求。 | 未投运 | 未验收
|  | 时效指标 | 水污染防治项目实施时间 |  | 2023年建成投运 | 未投运 | 未验收
|  | 成本指标 | 水污染防治项目投资额 |  | ≦总投资6592.09万元 | 4000万元 | 未验收
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 日产生可回用中水 |  | 日产生可回用中水不低于0.2万吨 | 未产生可回用中水 | 未验收
|  | 社会效益 指标 | 改善清水沟水环境质量 |  | 清水沟水环境质量明显改善 | 否 | 未验收
|  | 生态效益 指标 | 区域水环境污染程度减轻 |  | 降低水污染风险 | 否 | 未验收
|  |  | 污水处理厂尾水再利用率 |  | 提升10%以上 | 未提升 | 未验收
|  |  | 向清水沟排污总量 |  | 减少 | 未减少 | 未验收
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 |  | 长期 | 未发挥 | 未验收
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众和社会满意度 |  | >90% | >90% | 未验收
自评得分 |  |  | 99分
说明 | 无

## 15
宁夏同心工业园区精细化工产业园、吴忠太阳山开发区（太阳山园区）地下水环境质量状况调查项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 宁夏同心工业园区精细化工产业园、吴忠太阳山开发区（太阳山园区）地下水环境质量状况调查项目
中央主管部门 |  |  | 生态环境部
地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区生态环境厅 |  | 资金使用单位 | 自治区生态环境厅
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 556.6 | 340 |  | 61.09%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 501 | 340 |  | 67.86%
|  |  | 地方资金 | 0
|  |  | 其他资金 | 55.66 |  |  | 0
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 分配科学
|  |  | 下达及时性 |  | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 |  | 使用规范
|  |  | 执行准确性 |  | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 符合管理规定
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 履行支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成2个工业园内地下水环境基础调查、工业园区内企业所属行业类别及数量，对工业园区地下水进行取水监测，保证每个取水点39项全项监测，监测结果反应工业园区地下水是否达到地下水环境质量标准的要求。 |  |  |  | 已完成项目实施方案编制工作，正在开展相关调查。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 地下水监测点位数量 |  | 33个 | 未完工 | 加快实施进度
|  |  | 土壤监测点位数量 |  | 15个 | 未完工 | 加快实施进度
|  |  | 全年监测频次 |  | 2次/年 | 未完工 | 加快实施进度
|  | 质量指标 | 项目资金绩效目标审核通过率 |  | 100% | 未完工 | 加快实施进度
|  |  | 评估报告质量达标率 |  | 100% | 未完工 | 加快实施进度
|  |  | 工程验收合格率 |  | 100% | 未完工 | 加快实施进度
|  | 时效指标 | 每月按时完成监测报告 |  | 按时完成 | 按时完成
|  |  | 2022年底完成评估报告 |  | 按时完成 | 未完工 | 加快实施进度
|  | 成本指标 | 投入调查及监测所需成本 |  | 556.6万元 | 未完工 | 加快实施进度
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 保障地下水环境健康 |  | 地下水环境符合生产生活需求 | 符合要求
|  | 社会效益 指标 | 保障地下水环境安全 |  | 掌握企业生产对地下水的影响。 | 未完工 | 加快实施进度
|  | 生态效益 指标 | 地下水环境质量 |  | 明显改善 | 改善
|  | 可持续影响指标 | 为环境持续性改善提供重要依据和参考价值。 |  | 中长期 | 未完工 | 加快实施进度
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% | 未完工 | 加快实施进度
自评得分 |  |  | 99分
说明 | 无

## 16
葫芦河西吉段好水河支流滨河缓冲带建设项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 葫芦河西吉段好水河支流滨河缓冲带建设项目
中央主管部门 |  |  | 生态环境部
地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区生态环境厅 |  | 资金使用单位 | 固原市生态环境局西吉分局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 3283.95 | 700 |  | 21.32%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1805 | 700 |  | 38.78%
|  |  | 地方资金 | 1478.95
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配科学、合理
|  |  | 下达及时性 | 财政及时下达资金
|  |  | 拨付合规性 | 按照资金拨付要求进行合规性审查后拨付
|  |  | 使用规范性 | 严格按照资金用途规范使用
|  |  | 执行准确性 | 按照资金管理要求准确执行
|  |  | 预算绩效管理情况 | 该项目实行预算绩效管理
|  |  | 支出责任履行情况 | 资金支出均履行资金审批手续
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对河道进行生态修复，防止水质污染，改善生态环境。 |  |  |  | 已完成前期审批手续，完成招投标工作，项目正在实施。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 土方绿化 |  | 774亩 | 未完工 | 加快项目实施进度，争取年内完工验收。
|  |  | 滨河缓冲区建设 |  | 535亩 | 未完工
|  |  | 植被恢复 |  | 247亩 | 未完工
|  |  | 灌溉面积 |  | 774亩 | 未完工
|  | 质量指标 | 工程质量达标率 |  | 100% | 未完工
|  | 时效指标 | 项目建设周期 |  | 2022年内完成 | 未完工
|  | 成本指标 | 项目投资额 |  | ≦3283.95 万元 | 未完工
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 水环境质量 |  | 明显改善 | 未完工
|  | 生态效益 指标 | 区域水土流失程度 |  | 减轻 | 未完工
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 |  | 长期 | 未完工
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众和社会满意度 |  | ≧90% | 未完工
自评得分 |  |  | 50分
说明 | 无。

## 17
泾源县香水河县城段（西峡水库～卧龙山水库）生态缓冲带修复工程项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 泾源县香水河县城段（西峡水库～卧龙山水库）生态缓冲带修复工程
中央主管部门 |  |  | 生态环境部
地方主管部门 |  |  | 宁夏回族自治区生态环境厅 |  | 资金使用单位 | 固原市生态环境局泾源分局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 4006.05 | 1414.53 |  | 35.31%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 2217 | 1414.53 |  | 63.8%
|  |  | 地方资金 | 1789.05
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 资金分配科学、合理
|  |  | 下达及时性 |  | 财政及时下达资金
|  |  | 拨付合规性 |  | 按照资金拨付要求进行合规性审查后拨付
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照资金用途规范使用
|  |  | 执行准确性 |  | 按照资金管理要求准确执行
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 该项目实行预算绩效管理
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 资金支出均履行资金审批手续
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 工程全部建成后，改善项目区河道生态环境，完成香水河县城段河道两岸12.6公里缓冲带修复，总面积33.93公顷；其中修复滩地面积1.04公顷，生态护岸修复面积1.35公顷，陆域缓冲带修复长度10.9公里，面积31.54公顷。 |  |  |  | 1、河道护坡格宾网石笼18000立方米；2、河道原有护坡倒塌部分修复2552立方米；3、 河道原有护坡破损面层修复 2000平方米；4、河道原有跌水坝修复7个；5、 河道生态透水截墙35个；6、河道码石散水坝15个；7、河道现有市政雨水4口修复1个；8、河道护坡回填种植土900立方米；9、河道原有巡河路提升改造1200米；10、河道河床整理96000平方米。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 修复滩地面积 |  | 1.04公顷 | 1.04公顷 | 一是我县施工季节短，9月份进入汛期以后不能进行土建施工；二是招投标前期准备工作时间较长；三是疫情影响，材料进场困难；四是专项资金下达较晚，导致项目目前未完工。改进措施：按照项目验收日期倒排工期，科学制定推进计划，将项目推进工作细化到每一日，采取日晾晒、日通报、日对比的方式，紧抓项目施工黄金期，因地制宜，在确保安全和工程质量的前提下，全面完成下达的各项建设任务
|  |  | 生态护岸修复面积 |  | 1.35公顷 | 0.98公顷
|  |  | 陆域缓冲带修复面积 |  | 31.54公顷 | 28.04公顷
|  | 质量指标 | 工程种植植物存活率 |  | ＞85%
|  | 时效指标 | 工程前期工作时间 |  | 2021.09-2021.10 | 完成
|  |  | 工程设计阶段时间 |  | 2021.10-2022.03 | 完成
|  |  | 工程施工阶段时间 |  | 2022.03-2022.07 | 未完工
|  |  | 工程运行阶段时间 |  | 2022.8-2022.10 | 未完工
|  | 成本指标 | 修复滩地修复 |  | 557.79万元 | 557.79万元
|  |  | 生态护岸修复 |  | 321.37万元 | 301万元
|  |  | 陆域缓冲带修复 |  | 1981.98万元 | 351万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区域人居环境改善率 |  | 8%
|  | 生态效益 指标 | 修复滩地面积 |  | 1.04公顷 | 1.04公顷
|  |  | 生态护岸修复面积 |  | 1.35公顷 | 0.98公顷
|  |  | 陆域缓冲带修复面积 |  | 31.54公顷 | 28.04公顷
|  | 可持续影响指标 | 持续影响环境质量 |  | 持续提升 | 持续提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 |  | ≥98 | 未完工
自评得分 |  |  | 90分
说明 | 无

## 18
中卫市河北地区城乡供水工程饮用水水源地保护项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中卫市河北地区城乡供水工程饮用水水源地保护项目
中央主管部门 |  |  | 生态环境部、财政部
地方主管部门 |  |  | 生态环境厅、财政厅 |  | 资金使用单位 | 宁夏水投中卫市水务有限公司
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1792 | 360 |  | 20.09%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 577 | 360 |  | 62.39%
|  |  | 地方资金 | 1115
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 合理
|  |  | 下达及时性 |  | 及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 合规
|  |  | 使用规范性 |  | 规范
|  |  | 执行准确性 |  | 准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 管理合理合规
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 履行资金审批手续
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标：通过开展中卫市河北地区城乡供水工程饮用水水源地保护工程建设，提升集中式饮用水水源地规范化建设水平，确保“饮水安全有保障”。 |  |  |  | 受疫情及项目前期手续办理影响 ，项目实施进缓慢，目前 正在实施。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 隔离防护网长度 |  | 3300米 | 未完工 | 前期手续进展缓慢造成项目实施缓慢，下一步加快项目执行。
|  |  | 界标数量 |  | 33个 | 未完工
|  |  | 交通警示牌数量 |  | 8个(4对） | 未完工
|  |  | 宣传牌数量 |  | 7个 | 未完工
|  |  | 导流渠长度 |  | 1500米 | 未完工
|  |  | 围堰长度 |  | 350米 | 未完工
|  |  | 监测站 |  | 4个 | 未完工
|  |  | 监控平台 |  | 1套 | 未完工
|  |  | 视频监控数量 |  | 9个 | 未完工
|  | 质量指标 | 建设水平 |  | 达到饮用水水源地规范化建设水平 | 未完工
|  | 时效指标 | 实施周期 |  | 1年 | 未完工
|  | 成本指标 | 总预算控制额度 |  | ≤1792万元 | 未完工
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 无 |  |  | 未完工
|  | 社会效益 指标 | 保障居民用水安全 |  | 100% | 未完工
|  | 生态效益 指标 | 饮用水水源地安全 |  | 100% | 未完工
|  | 可持续影响指标 | 生态环境改善 |  | 持续向好 | 未完工
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≧90% | 未完工
自评得分 |  |  | 80分
说明 | 无。