2022年环境质量和污染物排放总量考核

奖补资金绩效自评报告

1. 绩效目标分解下达情况

2022年8月份，宁夏回族自治区财政厅、生态环境厅以宁财（资环）指标〔2022〕394号文件下达2022年环境质量和污染物排放总量考核奖补资金预算指标21770万元，涉及全区20个市、县（区），下达资金指标时要求15日内报备资金使用方案，要求资金使用方案要细化到具体项目（详见表1）。

**表1 2022年大气和水污染防治及生态补偿资金绩效目标分解情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **市县名称** | **项目名称** | **项目绩效** | **补助资金**  **（万元）** |
| 1 | 银川市 | 银川市大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 按资金类别统筹用于大气、水污染治理和生态补偿。 | 1326.00 |
| 2 | 永宁县 | 永宁县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 按资金类别统筹用于大气、水污染治理和生态补偿。 | 884.00 |
| 3 | 贺兰县 | 贺兰县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 按资金类别统筹用于大气、水污染治理和生态补偿。 | 884.00 |
| 4 | 灵武市 | 灵武市大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 按资金类别统筹用于大气、水污染治理和生态补偿。 | 884.00 |
| 5 | 石嘴山市 | 石嘴山市大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 按资金类别统筹用于大气、水污染治理和生态补偿。 | 1486.00 |
| 6 | 平罗县 | 平罗县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 按资金类别统筹用于大气、水污染治理和生态补偿。 | 884.00 |
| 7 | 吴忠市 | 吴忠市大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 按资金类别统筹用于大气、水污染治理和生态补偿。 | 1326.00 |
| 8 | 红寺堡区 | 红寺堡区大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 按资金类别统筹用于大气、水污染治理和生态补偿。 | 1167.00 |
| 9 | 青铜峡市 | 青铜峡市大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 按资金类别统筹用于大气、水污染治理和生态补偿。 | 884.00 |
| 10 | 盐池县 | 盐池县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 按资金类别统筹用于大气、水污染治理和生态补偿。 | 884.00 |
| 11 | 同心县 | 同心县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 按资金类别统筹用于大气、水污染治理和生态补偿。 | 884.00 |
| 12 | 固原市 | 固原市大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 按资金类别统筹用于大气、水污染治理和生态补偿。 | 1326.00 |
| 13 | 西吉县 | 西吉县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 按资金类别统筹用于大气、水污染治理和生态补偿。 | 884.00 |
| 14 | 隆德县 | 隆德县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 按资金类别统筹用于大气、水污染治理和生态补偿。 | 1203.00 |
| 15 | 泾源县 | 泾源县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 按资金类别统筹用于大气、水污染治理和生态补偿。 | 1067.00 |
| 16 | 彭阳县 | 彭阳县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 按资金类别统筹用于大气、水污染治理和生态补偿。 | 884.00 |
| 17 | 中卫市 | 中卫市大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 按资金类别统筹用于大气、水污染治理和生态补偿。 | 1115.00 |
| 18 | 中宁县 | 中宁县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 按资金类别统筹用于大气、水污染治理和生态补偿。 | 11156.00 |
| 19 | 海原县 | 海原县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 按资金类别统筹用于大气、水污染治理和生态补偿。 | 1316.00 |
| 20 | 宁东能源化工基地 | 宁东能源化工基地大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 按资金类别统筹用于大气、水污染治理和生态补偿。 | 1326.00 |
| **资金合计** | | | | **21770.00** |

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况分析**

截止2022年12月31日，依照申报程序确定实施的2022年大气和水污染防治及生态补偿资金20000万元已全部拨付各市、县（区），资金拨付率100%，实际资金到位率为100%。

**2.项目资金执行情况分析**

截止2022年12月31日，2021年大气和水污染防治及生态补偿资金预算执行率为49.2%（详见表2）。

**表2 2022年大气和水污染防治及生态补偿资金执行情况**

| **序号** | **项目名称** | **自治区专项资金（万元）** | **地方配套资金（万元）** | **全年执行数（万元）** | **自治区资金执行数（万元）** | **自治区资金执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银川市大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 1326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 永宁县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 884.00 | 0.00 | 230.35 | 230.35 | 26.06% |
| 3 | 贺兰县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 灵武市大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 石嘴山市大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 1486.00 | 0.00 | 860.66 | 860.66 | 57.92% |
| 6 | 平罗县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 884.00 | 0.00 | 494.10 | 494.10 | 55.89% |
| 7 | 吴忠市大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 1326.00 | 0.00 | 383.26 | 383.26 | 28.90% |
| 8 | 红寺堡区大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 1167.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 29.99% |
| 9 | 青铜峡市大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 884.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 4.52% |
| 10 | 盐池县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 884.00 | 0.00 | 884.00 | 884.00 | 100.00% |
| 11 | 同心县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 884.00 | 0.00 | 76.28 | 76.28 | 8.63% |
| 12 | 固原市大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 1326.00 | 0.00 | 1326.00 | 1326.00 | 100.00% |
| 13 | 西吉县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 884.00 | 0.00 | 444.00 | 444.00 | 50.23% |
| 14 | 隆德县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 1203.00 | 0.00 | 1203.00 | 1203.00 | 100.00% |
| 15 | 泾源县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 1067.00 | 0.00 | 406.00 | 406.00 | 38.05% |
| 16 | 彭阳县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 884.00 | 0.00 | 884.00 | 884.00 | 100.00% |
| 17 | 中卫市大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 1115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 18 | 中宁县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 1156.00 | 0.00 | 1156.00 | 1156.00 | 100.00% |
| 19 | 海原县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 1316.00 | 0.00 | 648.00 | 648.00 | 49.24% |
| 20 | 宁东能源化工基地大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 1326.00 | 0.00 | 1326.00 | 1326.00 | 100.00% |
| **合计** | | **21770.00** | **0.00** | **10711.65** | **10711.65** | **49.20%** |

**3.项目资金管理情况分析**

在项目资金管理上，基本上符合宁财（资环）指标〔2022〕394号文件和自治区关于专项资金管理的相关要求，项目实施单位建立了一定的内控管理制度，资金支付合理合规，但是部分市县未全额拨付兑现奖补资金，对处罚资金相应地从奖补资金中予以扣减，加之预算执行进度缓慢影响了项目实施绩效。

**（二）绩效目标完成情况分析**

本项目绩效自评得分为各子项目绩效自评得分的算术平均数，最终得分为86.20分，各子项目绩效目标自评得分如下：

**表3 2021年大气和水污染防治及生态补偿资金自评得分情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **自评得分** | **备注** |
| 1 | 银川市大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 90 |  |
| 2 | 永宁县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 95 |  |
| 3 | 贺兰县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 90 |  |
| 4 | 灵武市大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 90 |  |
| 5 | 石嘴山市大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 85 |  |
| 6 | 平罗县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 80 |  |
| 7 | 吴忠市大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 96 |  |
| 8 | 红寺堡区大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 95 |  |
| 9 | 青铜峡市大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 90 |  |
| 10 | 盐池县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 99 |  |
| 11 | 同心县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 91 |  |
| 12 | 固原市大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 90 |  |
| 13 | 西吉县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 90 |  |
| 14 | 隆德县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 95 |  |
| 15 | 泾源县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 85 |  |
| 16 | 彭阳县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 96 |  |
| 17 | 中卫市大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 0 |  |
| 18 | 中宁县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 97 |  |
| 19 | 海原县大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 75 |  |
| 20 | 宁东能源化工基地大气和水污染防治及生态补偿奖补资金 | 95 |  |
| **平均得分** | | **86.2** |  |

各市县子项目绩效目标自评表详见附表。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离绩效目标的主要因素**

一是资金使用方向不明确，即对奖补资金没有明确使用项目及使用范围，资金分配方案制定迟缓，致使绩效目标不明确；二是资金支付率低，总体支付率仅为49.20%，有4个市县资金支付率为0，影响了资金使用效用；三是部分县区未及时报备项目及资金支出进度情况。

**（二）下一步改进措施**

对于个别市县未能到位的资金，及时与当地财政部门核实并明确相关责任；对于项目实施缓慢造成资金结转的项目，督促项目单位和主管单位加快实施进度，按季度调度项目执行情况；对于项目已实施完毕，部分绩效目标值相对偏低致使项目总体评分低于85分的，在今后的专项资金安排和项目评审中要相应核减；对于资金支出进度报备不及时的情况，督促各项目主管单位和实施单位按季度报备资金支出进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

**一是反馈整改。**绩效自评工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。项目单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化资金支出结构，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

**二是考核通报。**自治区生态环境厅将绩效自评开展情况汇总后报自治区财政厅，并最终根据委托第三方评价的结果进行通报。绩效评价工作质量及评价结果将作为以后年度安排专项资金的重要参考。

**三是信息公开。**绩效自评结果按照政府信息公开的有关规定，在一定范围内公开。

附表：2022年环境质量和污染物排放总量考核奖

补资金绩效自评表（20份）