2022年打好污染防治攻坚战宣传经费

绩效自评报告

1. 绩效目标分解下达情况

2022年8月份，自治区财政厅、生态环境厅以宁财（资环）指标〔2022〕395号文件下达2022年打好污染防治攻坚战宣传经费180万元，用于支持“打好攻坚战、建设先行区”专项宣传，下达预算指标时要求15日以内报备绩效目标。该项目涉及自治区本级和5个县区包括5个子项目（详见表1）。

**表1 2022年打好污染防治攻坚战宣传经费绩效目标分解情况**

| **序号** | **管理或承担单位** | **项目名称** | **项目绩效** | **补助资金**  **（万元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银川市 | 2022年打好污染防治攻坚战宣传经费 | 紧紧围绕黄河流域生态保护主题宣传实践月、打好污染防治攻坚战、中央环保督察反馈问题整改、全市生态环境保护年度工作部署等重点工作，加强政策措施解读，深入报道工作进展，宣传治理经验与工作成效。 | 40.00 |
| 2 | 石嘴山市 | 2022年打好污染防治攻坚战宣传经费 | 不断提升生态文明宣传工作水平，加快推动绿色低碳发展，形成人人关心、支持、参与生态环境保护工作的局面，为深入打好污染防治攻坚战、改善生态环境生命线、建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区营造良好社会氛围。 | 40.00 |
| 3 | 吴忠市 | 2022年打好污染防治攻坚战宣传经费 | 着力推动构建生态环境治理全民行动体系，不断提升生态文明宣传教育工作水平，加快推动绿色低碳发展，形成人人关心、支持、参与生态环境保护工作的局面，为深入打好污染防治攻坚战、改善生态环境生命线、建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区营造良好社会氛围。 | 40.00 |
| 4 | 固原市 | 2022年打好污染防治攻坚战宣传经费 | 通过发送短信、制作宣传展板、制作宣传片、制作宣传产品等方式，向社会广泛开展生态文明建设、生态环境保护法律法规宣传，引导全社会提高生态环境保护意识。 | 30.00 |
| 5 | 中卫市 | 2022年打好污染防治攻坚战宣传经费 | 通过发送短信、制作宣传展板、制作宣传片、制作宣传产品等多种方式，向社会公众广泛开展生态文明建设、深入打好污染防治攻坚战成效、生态环境保护法律法规宣传，形成人人关心、参与生态环境保护工作的局面，营造良好社会氛围。 | 30.00 |
| 资金合计 | | | | 180.00 |

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1.项目资金到位情况分析**

截止2022年12月31日，依照申报程序确定实施的2022年打好污染防治攻坚战宣传经费180万元补助资金已全部拨付到位，资金拨付率和到位率均为100%。

**2.项目资金执行情况分析**

截止2022年12月31日，2022年打好污染防治攻坚战宣传经费资金执行率为62.3%（详见表2）。

**表2 2022年打好污染防治攻坚战宣传经费资金执行情况**

| **序号** | **项目名称** | **自治区专项资金（万元）** | **地方配套资金（万元）** | **全年执行数（万元）** | **自治区资金执行数（万元）** | **自治区资金执行率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银川市2022年打好污染防治攻坚战宣传经费 | 40.00 | 0.00 | 23.50 | 23.50 | 59% |
| 2 | 石嘴山市2022年打好污染防治攻坚战宣传经费 | 40.00 | 0.00 | 23.60 | 23.60 | 59% |
| 3 | 固原市2022年打好污染防治攻坚战宣传经费 | 40.00 | 0.00 | 37.20 | 37.20 | 93% |
| 4 | 固原市2022年打好污染防治攻坚战宣传经费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100% |
| 5 | 中卫市2022年打好污染防治攻坚战宣传经费 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| **合计** | | **180.00** | **0.00** | **114.30** | **114.30** | **64%** |

**3.项目资金管理情况分析**

在项目资金管理上，基本上符合宁财（资环）指标〔2022〕395号文件和自治区关于专项资金管理的相关要求，项目实施单位建立了一定的内控管理制度，资金支付合理合规，但是预算执行进度缓慢影响了项目实施绩效。

**（二）绩效目标完成情况分析**

本项目绩效自评得分为各子项目绩效自评得分的算术平均数，最终得分为96.8分，各子项目绩效目标自评得分如下：

**表3 2022年打好污染防治攻坚战宣传经费自评得分情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **自评得分** | **备注** |
| 1 | 银川市2022年打好污染防治攻坚战宣传经费 | 97 |  |
| 2 | 石嘴山市2022年打好污染防治攻坚战宣传经费 | 97 |  |
| 3 | 固原市2022年打好污染防治攻坚战宣传经费 | 100 |  |
| 4 | 固原市2022年打好污染防治攻坚战宣传经费 | 100 |  |
| 5 | 中卫市2022年打好污染防治攻坚战宣传经费 | 90 |  |
| **平均得分** | | **96.8** |  |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**（一）偏离绩效目标的主要因素**

主要是中卫市预算执行率低，影响资金使用效用。

**（二）下一步改进措施**

加快资金支出进度，及时调度项目进度，实施资金绩效跟踪管理，切实推进项目实施进度和提高资金预算执行率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

**一是反馈整改。**绩效自评工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果及时反馈被评价的项目单位，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。项目单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化资金支出结构，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

**二是考核通报。**自治区生态环境厅将绩效自评开展情况汇总后报自治区财政厅，并最终根据委托第三方评价的结果进行通报。绩效评价工作质量及评价结果将作为以后年度安排专项资金的重要参考。

**三是信息公开。**绩效自评结果按照政府信息公开的有关规定，在一定范围内公开。

附表：2022年打好污染防治攻坚战宣传经费绩效自评表（5份）