## 1.兴庆区
兴庆区2022年度农村生活污水处理以奖代补资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度农村生活污水处理以奖代补资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 银川市生态环境局 |  | 资金使用单位 | 通贵乡人民政府、掌政镇人民政府、兴庆区农业农村和水务局
资金情况（万元） |  |  | 00000000000 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1391 | 460.6 |  | 33.11%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 1391 | 460.6 |  | 33.11%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 严格按照转移支付管理制度科学分配
|  |  | 下达及时性 |  | 指标及时下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 及时、足额、合理拨付资金
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整
|  |  | 执行准确性 |  | 按照预算安排执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 已开展绩效自评
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 按照支出责任履职尽责
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成通贵乡河滩中心村及通西村污水处理站提升改造工程、掌政镇强家庙中心村污水处理站提升改造工程和掌政镇生活污水处理3个项目 |  |  |  | 三项全部完成建设并竣工验收
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建300m³/d一体化污水处理设施 |  | 3套 | 100%
|  |  | 改造原有提升泵房和风机房为设备间并扩建设备间40㎡ |  |  | 100%
|  |  | 新建潜流湿地占地面积 |  | 1621㎡ | 100%
|  |  | 新建表流湿地占地面积 |  | 611㎡ | 100%
|  |  | 新建聚乙烯双壁波纹管De110压力污水管道 |  | 602.4km | 100%
|  |  | 新建钢筋混凝土管d300污水管道 |  | 2451m | 100%
|  |  | 新建污水检查井 |  | 1501座 | 100%
|  |  | 新建铁艺围栏 |  | 244m | 100%
|  |  | 敷设HDPE中空壁绕管DN300管线 |  | 15.04km | 100%
|  |  | 敷设HDPE中空壁绕管DN200管线 |  | 12.82km | 100%
|  |  | 25m³化粪池 |  | 1个 | 100%
|  |  | 50m³化粪池 |  | 10个 | 100%
|  |  | 100m³化粪池 |  | 15个 | 100%
|  | 质量指标 | 河滩村污水处理站工程建设质量 |  | 达到竣工验收标准 | 达到竣工验收标准
|  |  | 通西村污水处理站工程建设质量 |  | 因无污水来源，暂未验收
|  |  | 掌政镇强家庙中心村污水处理站提升改造工程建设质量 |  | 达到竣工验收标准 | 达到竣工验收标准
|  |  | 掌政镇生活污水处理项目实施合格率≥95% |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 通贵乡河滩中心村及通西村汗水处理站提升改造工程项目完成周期 |  | 2021.09-2021.12 | 100%
|  |  | 掌政镇生活污水处理项目运营维护良好 |  | 100% | 100%
|  |  | 掌政镇强家庙中心村污水处理站提升改造工程项目完成周期 |  | 2022.03-2022.05 | 100%
|  | 成本指标 | 通贵乡河滩中心村及通西村汗水处理站提升改造工程建设费用 |  | 721.7417万 | 57% | 项目已完工但未完成竣工验收，仍在对出水水质进行调试，且通西村污水处理站暂未投运。待项目完成验收，调试稳定达标运行后予以支付。
|  |  | 掌政镇强家庙中心村污水处理站提升改造工程建设费用 |  | 518.6 | 53% | 正在加快支付进度，剩下的47%安排在2023年完成。
|  |  | 掌政镇生活污水处理项目农村改厕及污水处理 |  | 930.4万元 | 0% | 目前该项目正在做结算审计，待审计完成后加快予以支付。
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提高农村居民生活水平 |  | ≥85% | ≥85%
|  | 社会效益 指标 | 受益人口 |  | 4500人 | 100%
|  |  | 新建污水处理设施，村污水处理得到保障 |  | 100% | 100%
|  |  | 方便群众生产生活，提升农民群众获得感、幸福感。 |  | ≥85% | ≥85%
|  | 生态效益 指标 | 通贵乡河滩中心村及通西村污水处理站污水处理能力 |  | 300m³/d | 100%
|  |  | 掌政镇强家庙中心村污水处理站污水处理能力 |  | 300m³/d | 100%
|  |  | 优化和提升人居环境质量 |  | ≥85% | ≥85%
|  | 可持续影响指标 | 运行状况良好率
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 周边群众满意度 |  | ≥90% | ≥90%
自评得分 |  |  | 97分
说明 | 无

## 2.西夏区
西夏区2022年度农村生活污水处理以奖代补资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度农村生活污水处理以奖代补资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 银川市生态环境局 |  | 资金使用单位 | 西夏区人民政府
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 3821 | 2387.8375 |  | 62.49%%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 3821 | 437.8375 |  | 11.46%
|  |  | 地方资金 | 2435.65 | 1950 |  | 80.06%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0%
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 严格按照转移支付管理制度科学分配
|  |  | 下达及时性 |  | 指标及时下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 及时、足额、合理拨付资金
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整
|  |  | 执行准确性 |  | 按照预算安排执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 已开展绩效自评
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 按照支出责任履职尽责
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 用于西夏区贺兰山西路街道、怀远路街道、兴泾镇人民政府、镇北堡镇人民政府的污水处理站等建设。 |  |  |  | 贺兰山西路街道、怀远路街道和镇北堡镇人民政府已完成项目建设。兴泾镇人民政府项目三个标段均已开工建设，目前正在进行管道沟槽开挖，下管，回填土浇水等，目前已完成总工程量的30%，计划于2023年12月完工。怀远路街道
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 管道总长 |  | 32000米 | 9600米 | 兴泾镇污水处理站工程建设暂未完工
|  |  | 污水提升泵站 |  | 5座 | 2
|  |  | 指标3：化粪池 |  | 65座 | 18座
|  |  | 铺设排水管网 |  | 35公里 | 35公里
|  |  | 新建污水提升泵站 |  | 2座 | 2座
|  |  | 新建各类阀井 |  | 715座 | 715座
|  |  | 污水处理站建设（立方米） |  | 200 | 200
|  |  | 铺设d500排水主管（m） |  | 755 | 755
|  |  | 铺设d300-d400HDPE双壁波纹管（km） |  | 13.814 | 13.814
|  |  | 生活污水收集管道 |  | 8314米 | 8314米
|  |  | 污水压力管道 |  | 535米 | 535米
|  |  | 化粪池 |  | 8座 | 8座
|  |  | 污水检查井 |  | 1315座 | 609座 | 兴泾镇污水处理站工程建设暂未完工
|  |  | 泵站 |  | 2座 | 2座
|  |  | 道路开挖及路面恢复 |  | 1980㎡ | 1980㎡
|  | 质量指标 | 满足《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 |  |  |  | 兴泾镇污水处理站工程建设暂未完工
|  |  | 工程质量合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目建设验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 配建设施设备符合农村实际和生活垃圾治理相关标准规范 |  | 100% | 100%
|  |  | 农村生活垃圾收运处置体系正常运行率 |  | 95% | 100%
|  |  | 项目验收合格率 |  | ≥95% | ≥95%
|  | 时效指标 | 兴泾镇人民政府项目开工时间 |  | 2022-11-11 | 2022-11-11
|  |  | 兴泾镇人民政府项目竣工时间 |  | 2023-12-01 | 暂未完工 | 暂未完工
|  |  | 项目建设按期完成率 |  | 100% | 100%
|  |  | 基础设施配置完成率 |  | 100% | 100%
|  |  | 奖补资金支出使用 |  | 12月底支付使用≥50% | 46.7% | 怀远路街道因财政资金紧张，计划2023年完成剩余资金支付
|  |  | 农村生活垃圾清扫收运处置效率 |  | 日产日清日处 | 日产日清日处
|  |  | 任务完成及时性 |  | 1年 | 1年
|  | 成本指标 | 工程建设总投资 |  | 9300万元 | 988.42
|  |  | 成本预算控制（万元） |  | 2347.65万元 | 2347.65万元
|  |  | 资金使用重大违规违纪问题 |  | 无 | 无
|  |  | 项目成本（万元） |  | 449 | 209.6875
|  |  | 财政补助 |  | 654.5万元 | 654.5万元
|  | 经济效益 指标 | 加快推进农业农村现代化 |  | 稳步提升 | 稳步提升
|  | 社会效益 指标 | 增加就业人数 |  | 100人 | 100人
|  |  | 增加社会满意度 |  | 98% | 98%
|  |  | 推进城镇产业发展 |  | 长期 | 长期
|  |  | 改善辖区村民生活环境 |  | 有效改善 | 项目建成后对富宁村1.2.3.4组村民上下水得到大幅改善
|  |  | 提升存村民文明素质 |  | 稳步提升 | 稳步提升
|  |  | 改变不良卫生习惯 |  | 稳步提升 | 稳步提升
|  |  | 完善农户卫生设施及排水设施 |  | 持续推进 | 持续推进
|  | 生态效益 指标 | 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996) |  | —级标准 |  | 兴泾镇污水处理站工程建设暂未完工
|  |  | 满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) |  | 1类
|  |  | 满足《环境空气质量标准》(GB3095-96) |  | 二级标准
|  |  | 农村生态环境改善 |  | 明显改善 | 明显改善
|  |  | 农村资源垃圾循环利用 |  | 积极推广 | 项目建成后富宁村周边垃圾成堆现象得到明显改善
|  |  | 减轻污水对环境影响 |  | 明显改善 | 明显改善
|  |  | 降低粪口传播疾病的发病率 |  | 明显改善 | 明显改善
|  | 可持续影响指标 | 城乡生活居住环境质量改善 |  | 明显改善 | 明显改善
|  |  | 垃圾治理设施设备安全使用期限 |  | 达到规定年限 | 按要求正常运行
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 周边居民满意度 |  | 98% | 98%
自评得分 |  |  | 97分
说明 | 无

## 3.贺兰县
贺兰县2022年度农村生活污水处理以奖代补资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度农村生活污水处理以奖代补资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 银川市生态环境局 |  | 资金使用单位 | 贺兰县人民政府、宁夏回族自治区国营暖泉农场
资金情况（万元） |  |  | 00000000000 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1327 | 1133 |  | 85.38%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 366 | 172 |  | 46.99%
地方资金
|  |  | 其他资金 | 961 | 961 |  | 100%
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 严格按照转移支付管理制度科学分配 |  | 宁夏农垦暖泉农场项目审计结算工作于2023年4月初完成，银川市生态环境局贺兰分局正在和暖泉农场协调对接，向财政局申请，尽早完成资金拨付。
|  |  | 下达及时性 |  | 指标及时下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 及时、足额、合理拨付资金
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整
|  |  | 执行准确性 |  | 按照预算安排执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 已开展绩效自评
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 按照支出责任履职尽责
总体目标完成情况 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成金贵镇金贵村、关渠村、习岗镇新胜村污水处理站提标改造污水泵站 |  |  |  | 完成金贵镇金贵村、关渠村、习岗镇新胜村污水处理站提标改造污水泵站
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 污水处理站提标改造完成数量 |  | 3个 | 3个
|  |  | 一体化污水处理设备1套 |  | 300m³/d | 300m³/d
|  |  | 药剂、监测间 |  | 146㎡ | 146㎡
|  |  | 人工潜流湿地 |  | 700㎡ | 700㎡
|  | 质量指标 | 完成项目自查验收 |  | 已完成 | 已完成
|  |  | 工程质量 |  | 合格 | 合格
|  | 时效指标 | 工程完成时间 |  | 按时完成 | 按时完成
|  | 成本指标 | 项目奖补资金 |  | 172 | 172
|  |  | 批复资金 |  | 646 | 646
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 污水治理费有效减少 |  | 有效减少 | 有效减少
|  |  | 有效处理污水能力提高 |  | 有效提高 | 有效提高
|  | 社会效益 指标 | 水质得到提升 |  | 有效提升 | 有效提升
|  |  | 污水收集率得到提升 |  | 有效提升 | 有效提升
|  |  | 解决农场污水治理 |  | 有效治理 | 有效治理
|  | 生态效益 指标 | 解决污水排放量超标 |  | 彻底解决 | 彻底解决
|  |  | 解决农场污水污染 |  | 有效解决 | 有效解决
|  | 可持续影响指标 | 解决污水处理不达标的问题 |  | 已解决 | 已解决
|  |  | 污水有效治理 |  | 持续治理 | 持续治理
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | ≥95%
自评得分 |  |  | 97分
说明 | 无

## 4.大武口区
大武口区2022年度农村生活污水处理以奖代补资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度农村生活污水处理以奖代补资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区厅生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 大武口区人民政府 |  | 资金使用单位 | 大武口区住建局、长兴街道
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 4546 | 4478.147 |  | 98.5%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 1946 | 1878.147 |  | 96.5%
|  |  | 地方资金 | 2600 | 2600 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | 无 | 无 |  | 无
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 分配较科学 |  | 无
|  |  | 下达及时性 |  | 长兴街道的项目243万生活污水治理资金于2022年2月到位，配套资金于2023年3月到位，资金到位较晚，导致项目在2021年下半年开工，且后续施工进度较慢。 |  | 长兴街道的项目资金到位较晚，目前资金已到位，正在组织施工，预计今年全部完工
|  |  | 拨付合规性 |  | 合规 |  | 无
|  |  | 使用规范性 |  | 资金全部用于污水管网项目相关费用，使用规范 |  | 无
|  |  | 执行准确性 |  | 资金全部用于污水管网项目相关费用，使用规范 |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 良好 |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 长兴街道的项目243万资金支付进度缓慢，剩余约68万资金待支付 |  | 长兴街道的项目243万资金支付缓慢，受一标段污水提升泵站安装后无法运转及项目进展缓慢影响，资金支付进度较低，剩余资金已通过党工委会议讨论通过，并于近期支付。改进措施：加快项目建设进度，早日完工
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 实施大武口区星海镇污水处理项目和长兴街道兴民村污水管网2个项目，确保早日完工，投入运行，改善农村生态环境，提升本地区农村生活污水治理率 |  |  |  | 目前由大武口区住建局实施的大武口区星海镇污水处理项目已完工，补齐设施短板；长兴街道实施的兴民村污水管网项目因资金问题还未完工，预计今年完工，现已开工
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 覆盖区域村庄等 |  | 8 | 7 | 兴民村污水管网项目还未完工，预计今年完工，现已复工
|  |  | 新增生活污水处理能力 |  | ≥355 | ≥355 | 无
|  | 质量指标 | 使用达标率 |  | 正常运行 | 星海镇项目正常运行，兴民村污水管网项目还未完工，指标还未全部实现 | 无
|  |  | 验收合格率 |  | 合格 | 星海镇项目合格，兴民村污水管网项目还未完工，指标还未全部实现 | 无
|  | 时效指标 | 施工完成率 |  | 完成 | 星海镇项目完成，兴民村污水管网项目还未完工，指标还未全部实现 | 无
|  | 成本指标 | 项目成本控制 |  | 控制在预算之内 | 项目控制在预算之内 | 无
无
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 改善该区域村镇投资环境 |  | 长期 | 长期 | 无
|  |  | 推动该区域村镇经济发展 |  | 长期 | 长期 | 无
|  | 社会效益 指标 | 改善农村人居环境 |  | 长期 | 长期 | 无
|  |  | 提升村容村貌 |  | 长期 | 长期 | 无
|  | 生态效益 指标 | 改善和优化区域生态环境 |  | 长期 | 长期 | 无
|  | 可持续影响指标 | 推动大武口区星海镇经济和资源协调发展 |  | 长期 | 长期 | 无
|  |  | 为招商引资奠定良好的基础 |  | 长期 | 长期 | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 村民满意度 |  | 满意 | 满意 | 无
自评得分 |  |  | 85分
说明 | 无

## 5.平罗县
平罗县2022年度农村生活污水处理以奖代补资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度农村生活污水处理以奖代补资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区厅生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 平罗县人民政府 |  | 资金使用单位 | 灵沙乡、渠口乡、通伏乡、黄渠桥镇政府
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
年度资金总额：
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 992 | 438 |  | 44.12%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 严格按照转移支付管理制度以及资金管 理办法规定的范围和标准分配资金
|  |  | 下达及时性 |  | 严格按照预算法及其实施条例、转移支 付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。
|  |  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算 单位实有资金账户等问题。
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行， 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
|  |  | 执行准确性 |  | 按照上级下达和本级预算安排的金额执 行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 在细化下达预算时同步下达绩 效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理， 开展绩效监控和绩效评价。
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 对共同财政事权转移支付，按 照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级 支出责任。
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对平罗县黄渠桥镇黄渠桥村、灵沙乡胜利村、通伏乡五香村、渠口乡渠口村等4个乡镇1236户4026人产生生活污水进行有效治理，改善农村生态环境，提升本地区农村生活污水治理率。 |  |  |  | 完成平罗县黄渠桥镇黄渠桥村1、2、5、6、7、8队,通伏乡五香村1、2队和新丰村5、6、7队，渠口乡渠口村中心村A区，灵沙乡胜利村的生活污水治理任务
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 黄渠桥镇黄渠桥村农村生活污水治理项目 |  | 铺设污水、排水管网 | 5057米 | 一是根据现状，对污水管道做了相应调整，部分管网直接入污水处理厂管网，取消了1处提升泵站建设。二是因土地建设性质不符，与自然资源厅沟通协调，土地未能调规，大社区管网未铺设。
[5 empty] | 新建排水井、沉泥井 | 176座
[5 empty] | 新建化粪池 | 21㎡
[5 empty] | 一体化污水提升泵站 | 1座
|  |  | 通伏乡农村生活污水治理项目 |  | 铺设污水管网 | 15886米 | 绩效目标整体基本完成，部分指标在施工过程中由于施工场地发生了调整，核减了部分数量指标
[5 empty] | 新建排水井、雨篦子 | 327座
[5 empty] | 恢复破损路面 | 11815㎡
[5 empty] | 新建化粪池 | 236m³
|  |  | 渠口乡渠口村大村庄建设项目 |  | 铺设D300主污水管道 | 609.4米 | 绩效目标的设定包括一期、二期整体绩效目标，目前，渠口中心村项目只实施了一期建设项目，二期建设项目暂时未实施，因此总体数量指标未按照设定目标完成。
[5 empty] | 铺设D200主污水管道 | 140.4米
[5 empty] | 污水检查井 | 69座
[5 empty] | 雨水口 | 41座
|  |  | 灵沙乡胜利村污水处理设施建设项目 |  | 新建日处理120m³/d污水处理站 | 1处
[5 empty] | 铺设d500排水管 | 1507.6米
[5 empty] | d300排水管/d225排水管 | 2216.8米 | 铺设管线过程中对管网进行了优化，缩短了管线长度
[5 empty] | d110排水管/给水管 | 3437.8米 | 铺设管线过程中对管网进行了优化，缩短了管线长度
|  |  | 灵沙乡胜利村7队污水处理设施建设项目 |  | / | / | 因土地未调规，无法实施，已申请取消建设。
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 合格 | 合格
|  |  | 已建工程是否存在质量问题 |  | 否 | 否
|  | 时效指标 | 当年开工率 |  | 开工 | 开工
|  |  | 当年完成率 |  | 完成 | 完成
|  | 成本指标 | 黄渠桥镇黄渠桥村工程估算投资 |  | ≤1135.24 | 513.31
|  |  | 灵沙乡胜利村项目总投资 |  | ≤385万元 | 353.2万元
|  |  | 渠口乡渠口村中心村新建、维修污水管网投资 |  | ≤430万元 | ≤430万元
|  |  | 通伏乡治理项目新建污水管网投资 |  | ≥814.44万元 | 729.41万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提高农村污水收集率、处理率和利用率 |  | 是/否 | 是
|  | 社会效益 指标 | 改善居民人居环境 |  | 是/否 | 是
|  |  | 提高居民生活质量 |  | 是/否 | 是
|  | 生态效益 指标 | 生态环境改善情况 |  | 是/否较为明显 | 是
|  |  | 水资净化重复利用 |  | 是/否合理 | 是
|  | 可持续影响指标 | 激发群众内生动力 |  | 是/否有效 | 是
|  |  | 改善群众生活习惯 |  | 是/否有效 | 是
|  |  | 持续改善水资源 |  | 长期 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 村民满意度 |  | 满意 | 满意 | 无
自评得分 |  |  | 85分
说明 | 无

## 6.利通区
利通区2022年度农村生活污水处理以奖代补资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度农村生活污水处理以奖代补资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 吴忠市生态环境局 |  | 资金使用单位 | 利通区人民政府
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 13281.82 | 13281.82 |  | 100%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 6710 | 6710 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 分配科学
|  |  | 下达及时性 |  | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 |  | 使用规范
|  |  | 执行准确性 |  | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 符合管理规定
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 履行支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 逐步推进农村生活污水治理，切实改善农村居住环境质量 |  |  |  | 明显改善
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：农村生活污水处理项目数 |  | 9个乡镇 | 100%
|  |  | 指标2：新建提升泵站 |  | 45座 | 完成
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：项目建设周期 |  | 按时完成 | 100%
|  | 成本指标 | 指标1：下达农村生活污水处理以奖代补资金 |  | 6710 | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：带动地方经济发展 |  | 明显 | 明显
|  | 社会效益指标 | 指标1：切实改善农村居住环境质量 |  | 明显 | 明显
|  | 生态效益指标 | 指标1：逐步推进农村生活污水治理 |  | 明显 | 明显
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用 |  | 长期 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益农村居民满意度 |  | 90% | 90%
自评得分 |  |  | 100分
说明 | 无

## 7.盐池县
盐池县2022年度农村生活污水处理以奖代补资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度农村生活污水处理以奖代补资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 吴忠市生态环境局盐池分局 |  | 资金使用单位 | 吴忠市生态环境局盐池分局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 886 | 886 |  | 100%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 886 | 886
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 分配科学
|  |  | 下达及时性 |  | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 |  | 使用规范
|  |  | 执行准确性 |  | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 符合管理规定
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 履行支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 项目实施可有效收集群众生活污水，处理后的水可作为绿化用水，亦可以作为观赏性黄花的景观用水，从发展旅游业的角度增加群众收入。建设污水处理设施，改善人居环境，便于乡村振兴战略中乡风文明和治理有效要求的落实，同时，减少了因生活污水乱排而造成的污水横流等乡村乱象的发生，营造更加美丽宜居的农村人居环境。 |  |  |  | 项目实施可有效收集群众生活污水，处理后的水可作为绿化用水，亦可以作为观赏性黄花的景观用水，从发展旅游业的角度增加群众收入。建设污水处理设施，改善人居环境，便于乡村振兴战略中乡风文明和治理有效要求的落实，同时，减少了因生活污水乱排而造成的污水横流等乡村乱象的发生，营造更加美丽宜居的农村人居环境。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 调节池 |  | 2座 | 2座
|  |  | 仪表间、配电间 |  | 2座 | 2座
|  |  | 加药间 |  | 1座 | 1座
|  |  | 生化处理间 |  | 1座 | 1座
|  |  | 脱水机房 |  | 1间 | 1间
|  | 质量指标 | 工程设备质量合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 出水水质 |  | 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A要求 | 满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002)一级A要求
|  | 时效指标 | 项目实施周期 |  | 2020年9月-2021年4月 | 2020年9月-2021年4月
|  | 成本指标 | 农村生活污水处理以奖代补资金 |  | 886万元 | 886万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 年节约新鲜水量 |  | 增加 | 增加
|  | 社会效益 指标 | 城乡生态环境质量改善 |  | 长期 | 长期
|  |  | 促进节能减排 |  | 长期 | 长期
|  | 生态效益 指标 | 污水资源化利用率 |  | 提升 | 提升
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 |  | 长期 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 |  | 98% | 99%
自评得分 |  |  | 100分
说明 | 无

## 8.红寺堡区
红寺堡区2022年度农村生活污水处理以奖代补资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度农村生活污水处理以奖代补资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 红寺堡区人民政府 |  | 资金使用单位 | 吴忠市生态环境局红寺堡分局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1477.54 | 908 |  | 61.45%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 385 | 385 |  | 100%
地方资金
|  |  | 其他资金 | 1092.54
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 分配科学
|  |  | 下达及时性 |  | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 |  | 使用规范
|  |  | 执行准确性 |  | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 符合管理规定
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 履行支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 铺设污水管网、建设污水处理设施，改善农村人居环境。 |  |  |  | 对原有处理规模600m3/d的柳泉乡污水处理站进行提升改造，包括：新建厌氧池、脱氮单元、加药间及在线监测房、巴士计量渠、监控。改造设备间、格栅井、一体化设备。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：管道敷设 |  | 926米 | 926米
|  |  | 指标2：检查井、截流井 |  | 21座 | 21座
|  |  | 指标3： 污水处理站 |  | 二级钢筋混泥土重力排水管道 | 二级钢筋混泥土重力排水管道
|  | 质量指标 | 指标1：管道 |  | 二级钢筋混泥土重力排水管道 | 二级钢筋混泥土重力排水管道
|  |  | 指标2：污水处理站 |  | MBR | MBR
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 指标1：城市基础设施运行能力提高 |  | 促进县域经济发展 | 促进县域经济发展
|  |  | 指标2：提高设施运行水平 |  | 吸引外部投资 | 吸引外部投资
|  | 生态效益 指标 | 指标1：提高污水处理站出水水质 |  | 减少污染物排放 | 减少污染物排放
|  |  | 指标2：提升再生水水质 |  | 节约资源 | 节约资源
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：农村环境改善 |  | 长期 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：周边村民 |  | 95% | 95%
自评得分 |  |  | 100分
说明 | 无

## 9.同心县
同心县2022年度农村生活污水处理以奖代补资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度农村生活污水处理以奖代补资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 同心县人民政府 |  | 资金使用单位 | 同心县住房和城乡建设局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1494 | 1494 |  | 100%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 1494 | 1494 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 分配科学
|  |  | 下达及时性 |  | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 |  | 使用规范
|  |  | 执行准确性 |  | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 符合管理规定
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 履行支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 实施同心县丁塘镇杨家河湾村生活污水处理项目、同心县丁塘镇丁家塘村生活污水处理项目、同心县石狮管委会边桥村污水处理项目、同心县王团镇沟南村生活污水处理站建设项目、同心县丁塘镇生活污水处理项目等5个项目共计1494万元，改善环境质量和人居环境条件。 |  |  |  | 完成了同心县丁塘镇杨家河湾村生活污水处理项目、同心县丁塘镇丁家塘村生活污水处理项目、同心县石狮管委会边桥村污水处理项目、同心县王团镇沟南村生活污水处理站建设项目、同心县丁塘镇生活污水处理项目等5个项目，有效改善水环境质量和人居环境条件，提升人民群众生态环境幸福指数。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | COD、氨氮削减量 |  | 削减COD120.72t/a，氨氮13.62t/a， | 100%
|  | 质量指标 | 工程建设内容符合性、质量与安全 |  | 建设内容与申报建设内容一致，未出现工程质量和安全事故 | 100%
|  | 时效指标 | 项目实施进度和投资完成进度 |  | 严格按照实施方案确定进度开展 | 100%
|  | 成本指标 | 成本（预算）控制和节约情况 |  | 建设成本严格按照预算和发改批复要求进行 | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 经济效益目标实现程度 |  | 具有间接经济效益 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 社会效益目标实现程度 |  | 改善水环境质量和人居环境条件 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 水质改善 |  | 出水水质达到地表水Ⅳ类标准 | 100%
|  |  | 污染物削减 |  | 削减COD120.72t/a，TN13.62t/a， | 100%
|  |  | 生态建设与恢复 |  | 处理污水29.2万吨 | 100%
|  | 可持续 影响指标 | 项目对地区环境持续影响的能力 |  | 对当地生态环境具有持续改善能力 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 确保建设过程中无污染事件、违法的事件发生，不影响或妨碍居民正常生活 |  | 100% | 100%
自评得分 |  |  | 100分
说明 | 无

## 10.原州区
原州区2022年度农村生活污水处理以奖代补资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度农村生活污水处理以奖代补资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 固原市生态环境局原州分局 |  | 资金使用单位 | 原州区住房城乡建设和交通局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 4230.93 | 2944 |  | 69.58%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 1997 | 1560 |  | 78.12%
|  |  | 地方资金 | 2233.93 | 1384 |  | 61.95%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  |  |  | 分配下达不及时
|  |  | 下达及时性 |  | 下达不及时 |  | 地方财政资金支付85%，导致后续补助资金无法分配支付，建议重新分配
|  |  | 拨付合规性 |  | 合规
|  |  | 使用规范性 |  | 规范
|  |  | 执行准确性 |  | 准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 该项目实行预算绩效管理
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 所有资金支出均履行资金审批手续
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 原州区三营镇内敷设管径De315-De500污水主管道53.92千米，De110HDPE高密度聚乙烯入户管50.17千米，新建化粪池9座，直径1米矩形钢筋混泥土检查井2251座,化粪池9座，污水处理站3座，污水提升泵站1座，破除/恢复混凝土路面44602平方米，破除/恢复U形渠730米。 |  |  |  | 原州区三营镇内敷设管径De315-De500污水主管道53.92千米，De110HDPE高密度聚乙烯入户管549.59千米，新建化粪池9座，直径1米矩形钢筋混泥土检查井2249座,化粪池4座，污水处理站3座，污水提升泵站1座，破除混凝土路面81542.47平方米，恢复混凝土路面39042.35平方米，破除/恢复U形渠500米。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 污水主管道（千米） |  | 53.29 | 53.29
|  |  | 污水入户管道（千米） |  | 50.17 | 49.59
|  |  | 检查井（座） |  | 2251 | 2249
|  |  | 化粪池（座） |  | 9 | 9
|  |  | 污水处理站（座） |  | 3 | 3
|  |  | 污水提升泵站（座） |  | 1 | 1
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100 | 100
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 100 | 100
|  | 成本指标 | 成本节约率**≤%（预算） |  | 1193 | 1000 | 资金下达1000万，从新调整
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益人数 |  | 7130 | 7130
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限（≥**年） |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意度≥**% |  | 100 | 95
自评得分 |  |  | 90分
说明 | 无

## 11.西吉县
西吉县2022年度农村生活污水处理以奖代补资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度农村生活污水处理以奖代补资金
中央主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 固原市生态环境局 |  | 资金使用单位 | 固原市生态环境局西吉分局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 230 | 230 |  | 100%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 230 | 230 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 绩效目标设置科学、资金分配合理
|  |  | 下达及时性 |  | 资金下达及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 资金拨付合规
|  |  | 使用规范性 |  | 按规定使用，拨付至专户、专款专用
|  |  | 执行准确性 |  | 执行符合预算绩效管理要求和资金管理办法 |  |  | 7
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 全面实现绩效管理
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 支付程序合规完整
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 减少乡镇污水排放量，有效遏制环境污染。 |  |  |  | 已竣工验收，正在做项目审计。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 规模为30m3/d污水处理站 |  | 2座 | 2座
|  |  | 规模为50m3/d污水处理站 |  | 3座 | 3座
|  |  | 配套检查井 |  | 10座 | 10座
|  | 质量指标 | 污水收集率 |  | 70% | 70%
|  |  | 工程质量验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目实施周期 |  | 2022年内完成 | 2022年内完成
|  | 成本指标 | 项目投资额 |  | ≦612.04万元 | ≦230万元 | 正在做项目审计，工程款已支付80%。
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 水环境质量 |  | 明显改善 | 0
|  | 生态效益 指标 | 区域水土流失程度 |  | 减轻 | 0
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 |  | 长期 | 0
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众和社会满意度 |  | ≧90% | 0
自评得分 |  |  | 96分
说明 | 无

## 12.泾源县
泾源县2022年度农村生活污水处理以奖代补资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度农村生活污水处理以奖代补资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 泾源县人民政府 |  | 资金使用单位 | 兴盛乡人民政府、新民乡人民政府
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 753 | 753 |  | 100%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 753 | 753 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 资金分配科学、合理
|  |  | 下达及时性 |  | 财政及时下达资金
|  |  | 拨付合规性 |  | 按照资金拨付要求进行合规性审查后拨付
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照资金用途规范使用
|  |  | 执行准确性 |  | 按照资金管理要求准确执行
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 该项目实行预算绩效管理
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 所有资金支出均履行资金审批手续，相关经办人员及负责人签字后付款
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 新民乡辖区政府单位污水集中排放，改善生态环境，减少污水排放量。 兴盛乡政府单位及辖区的5个行政村污水集中排放，改善生态环境，减少污水排放量。 |  |  |  | 新民乡辖区政府单位污水集中排放，改善生态环境，减少污水排放量。兴盛乡政府单位及辖区的5个行政村污水集中排放，改善生态环境，减少污水排放量。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建污水处理厂 |  | 2座 | 2座
|  |  | 铺设集污管网 |  | 12180米 | 12180米
|  |  | 新建污水检查井 |  | 231座 | 231座
|  | 质量指标 | 实施区域污水收集率 |  | 100% | 90% | 部分群众居住地势较低，污水无法排放至管网，对接农业农村局实施三格式化粪池，解决污水处理问题
|  |  | 工程质量验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目实施周期 |  | 2022年内完成 | 完工
|  | 成本指标 | 项目投资额 |  | ≦1713.4万元 | 1306.5
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 污水集中排放 |  | 100% | 100%
|  | 生态效益 指标 | 区域水环境污染程度 |  | 减轻 | 100%
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 |  | 长期 | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众和社会满意度 |  | ≧90% | 90%
自评得分 |  |  | 92分
说明 | 无

## 13.隆德县
隆德县2022年度农村生活污水处理以奖代补资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度农村生活污水处理以奖代补资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 隆德县人民政府 |  | 资金使用单位 | 县住建局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1397 | 1397 |  | 100%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 1397 | 1397 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 资金分配科学、合理
|  |  | 下达及时性 |  | 财政及时下达资金
|  |  | 拨付合规性 |  | 按照资金拨付要求进行合规性审查后拨付
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照资金用途规范使用
|  |  | 执行准确性 |  | 按照资金管理要求准确执行
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 该项目实行预算绩效管理
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 所有资金支出均履行资金审批手续，相关经办人员及负责人签字后付款
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 完成管网铺设45.5公里，检查井1681座，一体化污水处理设施3座，50立方米化粪池29座。 |  |  |  | 全部完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目按照发改批复及设计完成 |  | 100% | 100%
|  |  | 完成设计改造户数 |  | 完成 | 完成
|  | 质量指标 | 建设项目验收 |  | 完成 | 自验收
|  |  | 实际投入运行 |  | 运行 | 运行
|  | 时效指标 | 项目建设周期 |  | 完成 | 完成
|  |  | 整体目标实现 |  | 实现 | 实现
|  | 成本指标 | 项目概算偏离 |  | 未偏离 | 未偏离
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 覆盖农户数量 |  | 全覆盖 | 完成
|  | 社会效益 指标 | 社会效益好 |  | 改善 | 改善
|  | 生态效益 指标 | 改善生态环境 |  | 改善 | 改善
|  | 可持续影响指标 | 对水质质量影响 |  | 持续影响 | 有
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 |  | ≥95 | ≥90%
自评得分 |  |  | 95分
说明 | 无

## 14.彭阳县
彭阳县2022年度农村生活污水处理以奖代补资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度农村生活污水处理以奖代补资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 固原市生态环境局 |  | 资金使用单位 | 固原市生态环境彭阳分局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
年度资金总额：
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 64 | 64 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 资金分配科学、合理 |  | 无
|  |  | 下达及时性 |  | 财政及时下达资金
|  |  | 拨付合规性 |  | 按照资金拨付要求进行合规性审查后拨付
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照资金用途规范使用
|  |  | 执行准确性 |  | 按照资金管理要求准确执行
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 该项目实行预算绩效管理
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 所有资金支出均履行资金审批手续
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 实施水、大气、土壤污染防治等30个子项目 |  |  |  | 已完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：污水主管网 |  | 1596米 | 1596米
|  |  | 指标2：入户管网 |  | 2550米 | 2550米
|  | 质量指标 | 指标1：合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：完工率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 指标1：项目投资额 |  | 64 | 100%
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：提升污染防治能力 |  | 提升 | 提升
|  | 社会效益 指标 | 指标1：提高社会满意度 |  | 持续提升 | 持续提升
|  | 生态效益 指标 | 指标1：缓解污染物对环境的影响 |  | 提升 | 持续提升
|  | 可持续影响指标 | 指标1：提升环境质量 |  | 提升 | 持续提升
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  | ≥90% | 98%
……
自评得分 |  |  | 95分
说明 | 无
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 15.沙坡头区
沙坡头区2022年度农村生活污水处理以奖代补资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度农村生活污水处理以奖代补资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 中卫市生态环境局沙坡头区分局 |  | 资金使用单位 | 中卫市鑫沙建设有限公司
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 2669.48 | 1619
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 819 | 819 |  | 100
|  |  | 地方资金 | 800 | 800 |  | 100
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的方向和标准分配资金 |  | 无
|  |  | 下达及时性 |  | 按照规定的时限要求分解下达 |  | 无
|  |  | 拨付合规性 |  | 未出现违规现象 |  | 无
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  | 无
|  |  | 执行准确性 |  | 按照上级下达禾本集预算安排的金额执行 |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 开展绩效监控和绩效评价 |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 足额安排资金履行本级支出责任 |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.柔远镇沙渠村：铺设压排管0.75千米，双壁波纹管 3.27千米；新建检查井103座，排气井1座；混凝土路面拆除及恢复745平方米；新建一体化提升泵站1座。 2.柔远镇砖塔村：铺设排水支管3.2千米，双壁波纹管3.83千米；新建检查井201座，雨水口73座；混凝土路面拆除11.65万平方米，混凝土路面硬化14.39万平方米，毛石桥涵拆除及恢复4座。 3.东园镇美利村：铺设排水支管2千米，双壁波纹管3.43千米；新建检查井162座，雨水口43座；混凝土路面拆除8.75千米，混凝土路面硬化11.16万平方米；管涵、桥涵拆除及恢复4座。 4.镇罗镇凯歌村：铺设排水管网18.8千米，建设检查井580座、雨水井47座，排气井1座；混凝土路面拆除46061平方米，混凝土路面恢复40896平方米；新建一体化提升泵站1座，一体化污水处理设备1座； 5.镇罗镇河沟村：铺设排水管道1.26千米，建设检查井33座，路面拆除及恢复1741平方米等。 |  |  |  | 1.柔远镇沙渠村：铺设压排管0.681千米，双壁波纹管 2.986千米；新建检查井87座，混凝土路面拆除及恢复44.49平方米；新建一体化提升泵站1座，桥涵拆除30座。 2.柔远镇砖塔村：铺设排水支管2.229千米，双壁波纹管0.594千米；新建检查井232座，雨水口70座；混凝土路面拆除14649.14平方米，混凝土路面硬化15289平方米，毛石桥涵拆除及恢复2座。 3.东园镇美利村：铺设排水支管0.65295千米，双壁波纹管3.34千米；新建检查井161座，雨水口43座；混凝土路面拆除12652.25平方米，混凝土路面硬化9636平方米；管涵、桥涵拆除及恢复3座。 4.镇罗镇凯歌村：铺设排水支管6.5千米，双壁波纹管10.351千米，建设检查井600座、雨水井52座，排气井1座；混凝土路面拆除41296平方米，混凝土路面恢复44346平方米；新建一体化提升泵站1座，一体化污水处理设备1座，管涵、桥涵拆除及恢复3座。 5.镇罗镇河沟村：铺设双壁波纹管0.48千米，建设检查井37座，路面拆除及恢复1746平方米等。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：铺设排水管 |  | 25.26千米 | 10.063千米
|  |  | 指标2：铺设双壁波纹管 |  | 10.53千米 | 17.751千米
|  |  | 指标3：新建检查井 |  | 1079座 | 1117座
|  |  | 指标4：混凝土路面拆除及恢复 |  | 133864平方米 | 141398.88平方米
|  |  | 指标5：新建一体化提升泵站 |  | 2座 | 3座
|  |  | 指标6：桥涵拆除及恢复 |  | 8座 | 38座
|  |  | 指标7：新建雨水口 |  | 163座 | 165座
|  |  | 指标8：一体化污水处理设备 |  | 1座 | 1座
|  | 质量指标 | 指标1：项目（工程）验收合格率 |  | 100％ | 100％
|  | 时效指标 | 指标1：铺设排水管完成及时率 |  | 按期完成 | 按期完成
|  |  | 指标2：铺设双壁波纹管完成及时率 |  | 按期完成 | 按期完成
|  |  | 指标3：新建检查井完成及时率 |  | 按期完成 | 按期完成
|  |  | 指标4：混凝土路面拆除及恢复完成及时率 |  | 按期完成 | 按期完成
|  |  | 指标5：新建一体化提升泵站完成及时率 |  | 按期完成 | 按期完成
|  |  | 指标6：桥涵拆除及恢复完成及时率 |  | 按期完成 | 按期完成
|  |  | 指标7：新建雨水口完成及时率 |  | 按期完成 | 按期完成
|  |  | 指标8：一体化污水处理设备完成及时率 |  | 按期完成 | 按期完成
|  | 成本指标 | 指标1：建设成本 |  | ≤2669.48万元 | ≤2669.48万元
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 指标1：污水处理率 |  | 明显提高 | 明显提高
|  | 生态效益 指标 | 指标1：水资源利用率 |  | 明显提高 | 明显提高
|  | 可持续影响指标 | 指标1：工程设计使用年限 |  | ≥20年 | ≥20年
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益群体满意度≥90 |  | ≥90 | ≥90
……
自评得分 |  |  | 94分
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 16.中宁县
中宁县2022年度农村生活污水处理以奖代补资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度农村生活污水处理以奖代补资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 中宁县人民政府 |  | 资金使用单位 | 中卫市生态环境局中宁县分局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 959 | 959 |  | 100%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 959 | 959 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的方向和标准分配资金 |  | 无
|  |  | 下达及时性 |  | 按照规定的时限要求分解下达 |  | 无
|  |  | 拨付合规性 |  | 未出现违规现象 |  | 无
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题 |  | 无
|  |  | 执行准确性 |  | 按照上级下达禾本集预算安排的金额执行 |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 开展绩效监控和绩效评价 |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 足额安排资金履行本级支出责任 |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 项目主要建设内容为：在舟塔乡、宁安镇、石空镇等9个乡镇11个村铺设DN200、300、400双壁波纹管共双壁波纹管69.5km，建设20-100m3化粪池37座，检査井2104个，破除及恢复砼混疑土路面9.3万m2，共涉及约3048户，10700人。 |  |  |  | 100%完成
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 铺设污水管网69.5km |  | 10 | 100% | 无
|  |  | 20-100方化粪池37座 |  | 10 | 100% | 无
|  |  | 监测井2104个 |  | 10 | 100% | 无
|  | 质量指标 | 提升污水处理率2.46% |  | 5 | 100% | 无
|  |  | 工程质量验收合格率 |  | 5 | 100% | 无
|  | 时效指标 | 项目实施进度 |  | 5 | 100% | 无
|  |  | 资金支付完成情况 |  | 5 | 100% | 无
|  | 成本指标 | 严格控制工程成本 |  | 10 | 100% | 无
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 提高农村生活污水处理率2.46% |  | 10 | 100% | 无
|  | 社会效益 指标 | 改善农村人居环境 |  | 5 | 100% | 无
|  | 生态效益 指标 | 提高土壤环境质量，土壤安全率100% |  | 8 | 100% | 无
|  | 可持续影响指标 | 对周边居民环境质量改善可持续影响 |  | 5 | 85% | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 |  | 9 | 群众满意度85%以上 | 无
自评得分 |  |  | 97 分
说明 | 无

## 17.海原县
海原县2022年度农村生活污水处理以奖代补资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度农村生活污水处理以奖代补资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 中卫市生态环境局海原县分局 |  | 资金使用单位 | 中卫市生态环境局海原县分局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 240 | 240 |  | 100%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 240 | 240 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的方向和标准分配资金
|  |  | 下达及时性 |  | 按照规定的时限要求分解下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 未出现违规现象
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题
|  |  | 执行准确性 |  | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 开展绩效监控和绩效评价
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 足额安排资金履行本级支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2022年全面完成史店乡污水处理站和关桥乡农村污水治理项目建设工作，并完成设备调试和项目验收。 |  |  |  | 项目已经建设完成，并通过验收投入运行。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建设内容 |  | 关桥乡：日处理规模200立方米的农村污水处理设施及附属设施；史店乡：日处理规模50立方米的农村污水处理设施及相关附属设施 | 全面建设完成并投入运行
|  | 质量指标 | 指标1：是否通过项目工程质量验收 |  | 完成验收 | 已完成
|  | 时效指标 | 指标1：施工进度和投资额完成进度 |  | 按照要求完成建设和投资进度 | 已完成 | 因疫情原因，导致工期略有滞后
|  | 成本指标 | 指标1：完成投资额，并做好预算控制 |  | 预算控制在合同价款内，完成投资额 | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：环保效益，减少乡镇生活污水污染 |  | 管道涉及区域污水得到处理 | 已完成
|  | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益目标实现程度 |  | 增强居民生活幸福感 | 持续保持
|  | 生态效益 指标 | 指标1：环境改善情况 |  | 增强生态系统功能 | 持续改善
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：项目是否持续发挥积极作用 |  | 持续发挥作用 | 持续发挥作用
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：公众满意度 |  | 支持 | 支持
自评得分 |  |  | 97 分
说明 | 无

## 18.盐池县狼布掌
惠安堡镇狼布掌2村生活污染处理设施建设工程绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 盐池县2022年度农村生活污水处理以奖代补资金项目
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 盐池县人民政府 |  | 资金使用单位 | 吴忠市生态环境局盐池分局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 49 | 49 |  | 100%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 49 | 49 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 分配科学
|  |  | 下达及时性 |  | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 |  | 使用规范
|  |  | 执行准确性 |  | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 符合管理规定
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 履行支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 铺设污水管网、建设污水处理设施，改善农村人居环境。 |  |  |  | 铺设污水管网、建设污水处理设施，改善农村人居环境。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 铺设管网长度 |  | 2610米 | 2610米
|  |  | 一体化污水处理设施 |  | 1座 | 1座
|  | 质量指标 | 工程设备质量合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 出水水质 |  | 满足《农村污水治理设施污染物排放标准》（DB64/700-2020)二级要求 | 满足《农村污水治理设施污染物排放标准》（DB64/700-2020)二级要求
|  | 时效指标 | 项目完工时间 |  | 2021年11月底% | 2021年11月底%
|  | 成本指标 | 农村生活污水处理以奖代补资金 |  | 49万元 | 49万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 污水分散处理运行开支。 |  | 减少 | 减少
|  | 社会效益 指标 | 城乡生态环境质量改善 |  | 长期 | 长期
|  |  | 促进节能减排 |  | 长期 | 长期
|  | 生态效益 指标 | 水体环境质量和人民群众的身体健康水平 |  | 得到改善和提升 | 得到改善和提升
|  | 可持续 影响指标 | 项目持续发挥作用 |  | 长期 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 公众满意度 |  | 98% | 99%
自评得分 |  |  | 100 分
说明 | 无

## 19.贺兰县金贵镇
贺兰县金贵镇雄英村、潘昶村、银光村污水管网建设项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 贺兰县金贵镇雄英村、潘昶村、银光村污水管网建设项目
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 银川市生态环境局 |  | 资金使用单位 | 贺兰县金贵镇人民政府
资金情况（万元） |  |  | 00000000000 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 765 | 702 |  | 91.7%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 285 | 222 |  | 77.89%
|  |  | 地方资金 | 480 | 480 |  | 100%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 严格按照转移支付管理制度科学分配
|  |  | 下达及时性 |  | 指标及时下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 及时、足额、合理拨付资金
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整
|  |  | 执行准确性 |  | 按照预算安排执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 已开展绩效自评
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 按照支出责任履职尽责
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 在金贵镇雄英村、潘昶村、银光村的银王路、中心路和金盛苑合计新建污水主管道8120米，新建泵站6座，实现污水管网提升改造，方便生活污水排出和处理，美化环境，方便群众生活。 |  |  |  | 在金贵镇雄英村、潘昶村、银光村的银王路、中心路和金盛苑合计新建污水主管道8120米，新建泵站6座，实现污水管网提升改造，方便生活污水排出和处理，美化环境，方便群众生活。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 新建一体化污水提升泵站数量 |  | ≥6座 | 6座
|  |  | 新建污水管道 |  | ≥8120米 | 8120米
|  |  | 管道平均埋深 |  | ≥1.8米 | 1.8米
|  |  | 道路硬化 |  | ≥4000平米 | 4000平米
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ≥100% | 100%
|  | 时效指标 | 工程完工及时率 |  | ≥100% | 100%
|  | 成本指标 | 成本预算 |  | ≤1242.21万元 | 1242.21万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 减少污水拉运费用 |  | 有效减少 | 有效减少
|  | 社会效益 指标 | 受益群众人数 |  | ≥6000人 | 6000人
|  |  | 污水处理率 |  | ≥100% | 100%
|  | 生态效益 指标 | 减少污水乱排乱放 |  | 有效减少 | 有效减少
|  | 可持续影响指标 | 减少污水导致的土壤及水污染 |  | 有效减少 | 有效减少
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥95% | 100%
自评得分 |  |  | 97分
说明 | 无

## 20.沙坡头区永康镇刘湾村
沙坡头区永康镇刘湾村生活污水处理项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 沙坡头区永康镇刘湾村老庄点生活污水处理项目
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 中卫市生态环境局沙坡头区分局 |  | 资金使用单位 | 中卫市生态环境局沙坡头区分局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 369.87 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 111 | 0 |  | 0
|  |  | 地方资金 | 258.87
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
分配科学性
下达及时性
拨付合规性
使用规范性
执行准确性
预算绩效管理情况
支出责任履行情况
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 永康镇刘湾村项目建设HDPE110排水管2760米，PE160 压力排水管105米，De200 HDPE 双壁波纹排水管211米，De300 HDPE 双壁波纹排水管1661米，De400 钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管621米，塑料检查井86座，预制钢筋混凝土检查井40座，雨水井45座，混凝土路面硬化8133平方米，过路桥涵拆除恢复1座，新建提升泵站1座。 |  |  |  | 沙坡头区永康镇刘湾村老庄点生活污水处理项目未开工
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：建设提升泵站及污水管网 |  | 1座 | 0
|  | 质量指标 | 指标1：提升沙坡头区永康镇刘湾村老庄点生活污水处理率 |  | 提升
|  | 时效指标 | 指标1：按时完成全部建设任务 |  | 按时完成
|  | 成本指标 | 指标1：项目总投资 |  | 369.87万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 指标1：提升沙坡头区永康镇刘湾村老庄点生态环境质量 |  | 提升
|  | 生态效益 指标 | 指标1：提升沙坡头区永康镇刘湾村老庄点生活污水处理率 |  | 提升
|  | 可持续影响指标 | 指标1：污水处理设施持续发挥作用 |  | 持续发挥作用
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益群体满意度≥85 |  | ≥85%
自评得分 |  |  | 0 分
说明 | 无

## 21.沙坡头区东园镇瑞应村
沙坡头区东园镇瑞应村生活污水处理项目目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 沙坡头区东园镇瑞应村1-6、11队生活污水处理项目
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 中卫市生态环境局沙坡头区分局 |  | 资金使用单位 | 中卫市生态环境局沙坡头区分局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 693.04 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 208 | 0 |  | 0
|  |  | 地方资金 | 485.04
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
分配科学性
下达及时性
拨付合规性
使用规范性
执行准确性
预算绩效管理情况
支出责任履行情况
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 项目建设HDPE110排水管744米，De200 HDPE 双壁波纹排水管22米，De300 HDPE 双壁波纹排水管636米，De400 钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管1007米，塑料检查井32座，预制钢筋混凝土检查井39座，雨水井6座，30立方米成品钢筋混凝土化粪池1座，混凝土路面硬化7825.5平方米，管道清淤4.5千米。 |  |  |  | 沙坡头区东园镇瑞应村1-6、11队生活污水处理项目未开工
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：建设化粪池及污水管网 |  | 1座 | 0
|  | 质量指标 | 指标1：提升沙坡头区东园镇瑞应村生活污水处理率 |  | 提升
|  | 时效指标 | 指标1：按时完成全部建设任务 |  | 按时完成
|  | 成本指标 | 指标1：项目总投资 |  | 693.04万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 指标1：提升沙坡头区东园镇瑞应村生态环境质量 |  | 提升
|  | 生态效益 指标 | 指标1：提升沙坡头区东园镇瑞应村农村生活污水处理率 |  | 提升
|  | 可持续影响指标 | 指标1：污水处理设施持续发挥作用 |  | 持续发挥作用
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益群体满意度≥85 |  | ≥85%
自评得分 |  |  | 0 分
说明 | 无

## 22.沙坡头区柔远镇高营村、刘台村
沙坡头区柔远镇高营村、刘台村生活污水处理项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 沙坡头区柔远镇高营村新庄点、刘台村3、4队生活污水处理项目
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 中卫市生态环境局沙坡头区分局 |  | 资金使用单位 | 中卫市生态环境局沙坡头区分局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 793.45 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 238 | 0 |  | 0
|  |  | 地方资金 | 555.45
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
分配科学性
下达及时性
拨付合规性
使用规范性
执行准确性
预算绩效管理情况
支出责任履行情况
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 柔远镇高营村新庄点项目建设HDPE110排水管480米，De200 HDPE双壁波纹排水管8米，De300 HDPE双壁波纹排水管447米，塑料检查井23座，预制钢筋混凝土检查井7座，雨水井2座，30立方米成品钢筋混凝土化粪池1座，混凝土路面硬化2161平方米。柔远镇刘台村3、4队项目建设HDPE110排水管1560米，De200 HDPE双壁波纹排水管26米，De300 HDPE双壁波纹排水管1037米，De400钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管635米，塑料检查井68座，预制钢筋混凝土检查井26座，雨水井7座，混凝土路面硬化5505.5平方米。 |  |  |  | 沙坡头区柔远镇高营村新庄点、刘台村3、4队生活污水处理项目未开工
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：化粪池及污水管网 |  | 1座 | 0
|  | 质量指标 | 指标1：提升沙坡头区柔远镇高营村新庄点、刘台村3、4队生活污水处理率 |  | 提升
|  | 时效指标 | 指标1：按时完成全部建设任务 |  | 按时完成
|  | 成本指标 | 指标1：项目总投资 |  | 793.45万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 指标1：提升沙坡头区柔远镇高营村新庄点、刘台村3、4队生态环境质量 |  | 提升
|  | 生态效益 指标 | 指标1：提升沙坡头区柔远镇高营村新庄点、刘台村3、4队生活污水处理率 |  | 提升
|  | 可持续影响指标 | 指标1：污水处理设施持续发挥作用 |  | 持续发挥作用
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益群体满意度≥85 |  | ≥85%
自评得分 |  |  | 0 分
说明 | 无

## 23.沙坡头区永康镇徐庄村
沙坡头区永康镇徐庄村生活污水处理项目绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 沙坡头区永康镇徐庄村4-12队生活污水处理项目
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 中卫市生态环境局沙坡头区分局 |  | 资金使用单位 | 中卫市生态环境局沙坡头区分局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 1063.42 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 283 | 0 |  | 0
|  |  | 地方资金 | 780.42
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
分配科学性
下达及时性
拨付合规性
使用规范性
执行准确性
预算绩效管理情况
支出责任履行情况
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 沙坡头区永康镇徐庄村项目建设HDPE110排水管9432米，De200 HDPE双壁波纹排水管77米，De300 HDPE双壁波纹排水管4537米，De400钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管1461米，塑料检查井260座，预制钢筋混凝土检查井64座，雨水井21座，混凝土路面硬化23277平方米，50立方米/天一体化污水处理设备1座。 |  |  |  | 沙坡头区永康镇徐庄村4-12队生活污水处理项目未开工
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：一体化污水处理设备 |  | 1座 | 0
|  | 质量指标 | 指标1：提升沙坡头区永康镇徐庄村4-12队生活污水处理率 |  | 提升
|  | 时效指标 | 指标1：按时完成全部建设任务 |  | 按时完成
|  | 成本指标 | 指标1：项目总投资 |  | 1063.42万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 无
|  | 社会效益 指标 | 指标1：提升沙坡头区永康镇徐庄村4-12队生态环境质量 |  | 提升
|  | 生态效益 指标 | 指标1：提升沙坡头区永康镇徐庄村4-12队生活污水处理率 |  | 提升
|  | 可持续影响指标 | 指标1：污水处理设施持续发挥作用 |  | 持续发挥作用
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：受益群体满意度≥85 |  | ≥85%
自评得分 |  |  | 0 分
说明 | 无