## 1.银川市
银川市2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 银川市生态环境局 |  | 资金使用单位 | 银川市生态环境局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 568 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 568 | 0 |  | 0
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 严格按照转移支付管理制度科学分配
|  |  | 下达及时性 |  | 指标及时下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 及时、足额、合理拨付资金
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整
|  |  | 执行准确性 |  | 尚未执行
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 尚未开展绩效评价
支出责任履行情况
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照要求计划用于水污染治理、水资源保护与节约集约利用、水土保护、生态保护与修复、环境治理建设等推进黄河流域生态保护相关项目 |  |  |  | 正在积极谋划相关项目
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标
……
自评得分 |  |  | 90分
说明 | 无

## 2.兴庆区
兴庆区2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 银川市生态环境局 |  | 资金使用单位 | 银川市兴庆区农业农村和水务局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 568 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 568 | 0 |  | 0
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 严格按照转移支付管理制度科学分配
|  |  | 下达及时性 |  | 指标及时下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 及时、足额、合理拨付资金
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整
|  |  | 执行准确性 |  | 项目尚未建设完成，按照进度计划2023年7月底完成，完成后及时开展绩效评价。
预算绩效管理情况
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 认真按照相关财政制度和资金管理办法执行
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：2022年已完成银川市兴庆区入黄排水沟水环境综合治理项目前期工作及项目沟道清表、土方开完格宾基础砌筑。 目标2：在掌政镇污水处理厂达标排放的前提下，通过银川市兴庆区东南部再生水综合利用项目的实施，使人工湿地出水主要污染物指标达到地表水Ⅳ类的目标 |  |  |  | 目标1：截止2022年底，已完成临时道路铺设及临时设施建设。沟道清表、土方开挖、格宾基础、格宾护坡、基质换填，累计完成投资1620万元。 目标2：截止2022年底完成：人工潜流湿地框架建设、表流湿地基础结构建设、湿地盖板安装、强化净化区结构建设。2022年累计完成工程投资总额2200万元，占固定资产投入35%。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 岸坡生态修复工程（格宾基础、护坡m³） |  | 23205.6 | 80% | 项目尚未建设完成，按照进度计划2023年7月底完成
|  |  | 基质净化工程（火山岩换填m³） |  | 4085 | 78% | 项目尚未建设完成，按照进度计划2023年7月底完成
|  |  | 坡面防护工程（植草砖铺设㎡） |  | 0 |  | 项目尚未建设完成，按照进度计划2023年7月底完成
|  |  | 建设水平潜流湿地 |  | ≥0.03平方公里 | 100%
|  |  | 建设表流湿地 |  | ≥0.2平方公里 | 80% | 按照施工组织方案，将于2023年完成表流湿地填料运输、入场和安装
|  |  | 种植水生植物 |  | ≥0.05平方公里 | 0 | 按照施工组织方案，将于2023年4月实施植物种植工程。
|  | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | 50% | 100% | 按照合同约定2023年
|  |  | 水生植物种植成活率 |  | ≥90% | 0 | 按照施工组织方案，将于2023年4月实施植物种植工程。
|  |  | CODCr、NH3-N、TP指标 |  | 达到《地表水环境质量标准（GB3838-2002）》Ⅳ类对应指标 | 0 | 按照施工组织方案，将于2023年8月完成总体工程建设后试水。
|  | 时效指标 | 项目建设周期 |  | 10个月 |  | 按照合同约定
|  |  | 项目保修期 |  | 2 |  | 按照合同约定
|  |  | 植物种植养护期 |  | 2 |  | 按照合同约定
|  |  | 项目完成周期 |  | 10个月 | 30% | 按照项目实施周期，将于2023年7月底组织试水验收。
|  |  | 维保期 |  | 3年 | 0 | 项目尚未建设完成，建设完成后进入维保期
|  | 成本指标 | 临时占地补偿费用 |  | 0
|  |  | 树木补偿费用 |  | 0
|  |  | 工程建设费用 |  | 6371.19万元 | 2200万元 | 项目初设批复建设批复费为：6161万元，截止2022年底完成工程建设费用投入34.5%
|  |  | 水生植物养护费（3年） |  | 79.47万元 | 0万元 | 银川市兴庆区东南部再生水综合利用项目未建设完成，完成后进行效益指标评估
|  |  | 湿地运行费（3年） |  | 12.00万元 | 0万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 水资源节约集约利用 |  | 提升沟道生态流量、降低两侧农田地下水位 | 50% | 按照进度计划2023年7月底完成
|  |  | 减少湖泊补给费用 |  | 90.31万元/年 | 0万元 | 银川市兴庆区东南部再生水综合利用项目未建设完成，完成后进行效益指标评估
|  | 社会效益 指标 | 高质量发展 |  | 保卫黄河水质安全 | 50% | 按照进度计划2023年7月底完成
|  |  | 释放湖泊补水指标 |  | 1328.13万吨/年 | 0吨/年 | 银川市兴庆区东南部再生水综合利用项目未建设完成，完成后进行效益指标评估
|  |  | 再生水循环利用量 |  | ≤1460万吨/年 | 0吨/年
|  |  | 增加水域和水景面积 |  | 0.24平方公里 | 0 | 项目尚未建设完成，暂未通、试水，完成后进行效益指标评估
|  | 生态效益 指标 | 生态治理 |  | 改善沟道水环境 | 50% | 按照进度计划2023年7月底完成
|  |  | 恢复水生态面积 |  | 0.24平方公里 | 0 | 银川市兴庆区东南部再生水综合利用项目未建设完成，完成后进行效益指标评估
|  |  | 新增人工湿地面积 |  | 0.23平方公里 | 0
|  |  | 增加植被覆盖率 |  | 20% | 0
|  | 可持续影响指标 | 银川市兴庆区入黄排水沟水环境综合治理项目持续发挥作用 |  | 长期
|  |  | 运行状况良好率 |  | 100%正常运行 | —— | 银川市兴庆区东南部再生水综合利用项目未建设完成，完成后进行效益指标评估
|  |  | 改善区域生态环境 |  | 对区域生态环境持续改善 | ——
|  |  | 长期运营管理 |  | 提出高效运营方案，确保项目长期稳定运营 | ——
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≧90%
|  |  | 公众和社会满意度 |  | ≥90% | —— | 银川市兴庆区东南部再生水综合利用项目未建设完成，完成后进行效益指标评估
|  |  | 环保主管部门认可度 |  | 认可 | ——
自评得分 |  |  | 95分
说明 | 无

## 3.金凤区
金凤区2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 银川市生态环境局 |  | 资金使用单位 | 金凤区人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 489 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 489 | 0 |  | 0
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 严格按照转移支付管理制度科学分配
|  |  | 下达及时性 |  | 指标及时下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 及时、足额、合理拨付资金
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整
|  |  | 执行准确性 |  | 正在谋划项目制定资金分配计划
预算绩效管理情况
支出责任履行情况
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照要求计划用于水污染治理、水资源保护与节约集约利用、水土保护、生态保护与修复、环境治理建设等推进黄河流域生态保护相关项目 |  |  |  | 正在谋划项目制定资金分配计划
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标
……
自评得分 |  |  | 90分
说明 | 无

## 4.西夏区
西夏区2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 银川市生态环境局 |  | 资金使用单位 | 西夏区人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 741 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 741 | 0 |  | 0
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 严格按照转移支付管理制度科学分配
|  |  | 下达及时性 |  | 指标及时下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 及时、足额、合理拨付资金
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整
|  |  | 执行准确性 |  | 正在谋划项目制定资金分配计划
预算绩效管理情况
支出责任履行情况
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照要求计划用于水污染治理、水资源保护与节约集约利用、水土保护、生态保护与修复、环境治理建设等推进黄河流域生态保护相关项目 |  |  |  | 正在谋划项目制定资金分配计划
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标
……
自评得分 |  |  | 90分
说明 | 无

## 5.永宁县
永宁县2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 银川市生态环境局 |  | 资金使用单位 | 永宁县人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1036 | 741.97 |  | 71.62%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 1036 | 741.97 |  | 71.62%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 严格按照转移支付管理制度科学分配
|  |  | 下达及时性 |  | 指标及时下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 及时、足额、合理拨付资金
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整
|  |  | 执行准确性 |  | 按照预算安排执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题 |  | 验收合格后加快预算执行
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 已开展绩效自评
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 按照支出责任履职尽责
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：加强永宁县中干沟、永二干沟人工湿地运行管理，进行管道铺设、电气设备维修改造等 目标2：完成望远镇区唐六期工程，种植绿化树木，养护植被，保护环境，有效减少污染指数。 |  |  |  | 目标1：已完成，完善了黄河保护治理格局，进一步提高了黄河及县域水系生态环境质量。 目标2：已完成。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 资金支持实施的黄河生态保护重点项目数量 |  | ≥20项 | 21项
|  |  | 唐六期绿化养护面积 |  | 4000平方米 | 4000多平方米
|  |  | 唐六期绿化种植树木数量 |  | 1000多棵 | 1000多棵
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | ≥100% | ≥100%
|  |  | 植被绿化养护达到验收标准 |  | 有所改善 | 明显改善
|  |  | 解决唐六朝沿线绿化缺失现象 |  | 显著提升 | 明显改善
|  | 时效指标 | 目标1是否按时竣工验收 |  | 是/否 | 是
|  |  | 目标2按工期及时完工 |  | ≤4个月 | ≤4个月
|  |  | 目标2绿化后及时投入使用 |  | ≥96% | 98%
|  | 成本指标 | 目标1计划支付资金数 |  | 836万 | 741.97万元 | 待后续部分相关项目验收合格后予以支付
|  |  | 目标2唐六期绿化项目费用支出 |  | 不超项目概算 | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 目标1：项目建成后是否促进县域居民收入增长 |  | 是/否 | 是
|  |  | 目标2：防治环境污染，净化美化居住环境，带动地方招商促进经济发展 |  | 有所改善 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 是否推动县域黄河生态保护工作正向发展 |  | 是/否 | 是
|  |  | 改善居住环境质量 |  | 有所改善 | 显著提升
|  | 生态效益 指标 | 项目建成后是否有效提升黄河宁夏段生态环境质量 |  | 是/否 | 是
|  |  | 解决环境污染、种植绿化树木，提升绿化环境保有量 |  | 明显提升 | 干净整洁、文明环保
|  | 可持续影响指标 | 是否形成长效机制并带来可持续影响 |  | 是/否 | 是
|  |  | 净化环境，提高居住水平 |  | 显著提升 | 有所改善
|  |  | 群众环保意识提升 |  | 显著提升 | 有所改善
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务满意度 |  | ≥90% | ≥95%
自评得分 |  |  | 95分
说明 | 无

## 6.贺兰县
贺兰县2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 银川市生态环境局 |  | 资金使用单位 | 贺兰县人民政府
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 899 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 899 | 0 |  | 0
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 严格按照转移支付管理制度科学分配
|  |  | 下达及时性 |  | 指标及时下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 及时、足额、合理拨付资金
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整
|  |  | 执行准确性 |  | 正在积极谋划相关项目
预算绩效管理情况
支出责任履行情况
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照要求计划用于水污染治理、水资源保护与节约集约利用、水土保护、生态保护与修复、环境治理建设等推进黄河流域生态保护相关项目 |  |  |  | 正在积极谋划相关项目
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标
……
自评得分 |  |  | 90分
说明 | 无

## 7.灵武市
灵武市2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 银川市生态环境局 |  | 资金使用单位 | 银川市生态环境局灵武分局
资金情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 318 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 318 | 0 |  | 0
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 严格按照转移支付管理制度科学分配
|  |  | 下达及时性 |  | 指标及时下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 及时、足额、合理拨付资金
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整
|  |  | 执行准确性 |  | 正在积极谋划相关项目
预算绩效管理情况
支出责任履行情况
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照要求计划用于水污染治理、水资源保护与节约集约利用、水土保护、生态保护与修复、环境治理建设等推进黄河流域生态保护相关项目 |  |  |  | 正在积极谋划相关项目
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标
……
自评得分 |  |  | 90分
说明 | 无

## 8.石嘴山市
石嘴山市2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 石嘴山市生态环境局 |  | 资金使用单位 | 石嘴山市生态环境局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年执行数 |  | 执行率
|  |  | 年度资金总额： | 1133 | 1133 |  | 100%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 1133 | 1133 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 市政府暂未研究决定资金分配计划
下达及时性
拨付合规性
使用规范性
执行准确性
预算绩效管理情况
支出责任履行情况
年度 总体 目标 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 按照资金计划安排项目进行实施 |  |  |  | 按照资金计划安排项目进行实施
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 按照备案文件项目进行实施 |  | 完成 | 未进行项目备案 | 市政府暂未研究决定资金分配计划
|  | 质量指标 | 污染防治效果 |  | 较好 | 较好
|  | 时效指标 | 按要求完成 |  | 基本完成 | 基本完成
|  | 成本指标 | 1113 |  | 1113 | 0
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 经济效益目标实现程度 |  | 基本达到预期目标 | 基本达到预期目标
|  | 社会效益 指标 | 社会效益目标实现程度 |  | 提升城市形象 | 提升城市形象
|  | 生态效益 指标 | 提升净化效益 |  | 改善生态环境 | 改善生态环境
|  | 可持续 影响指标 | 项目对地区环境持续影响的能力 |  | 促进地区环境改善 | 促进地区环境改善
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 公众满意度 |  | 90%以上
自评得分 |  |  | 30分
说明 | 无

## 9.大武口区
大武口区2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 石嘴山市生态环境就 |  | 实施单位 | 长兴街道办事处、星海镇及农水局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 执行率
|  |  | 年度资金总额： | 1356 | 781.76 |  | 57.65%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 1356 | 781.76
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 科学 |  | 无
|  |  | 下达及时性 |  | 及时 |  | 无
|  |  | 拨付合规性 |  | 合规 |  | 无
|  |  | 使用规范性 |  | 规范 |  | 无
|  |  | 执行准确性 |  | 准确 |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 完成 |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 项目正在实施 |  | 无
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 大武口区2022年收到黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿转移支付共计1356万元。用于长兴街道兴民村污水管网项目、石嘴山市第三水源地治理配套排水管网工程、三二支沟重点流域水环境综合整治项目和第三水源地综合整治项目。 |  |  |  | 除长兴街道兴民村污水管网项目正在实施外，其余项目均已完工，已达到竣工验收条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 计划完成长兴街道兴民村污水管网项目、石嘴山市第三水源地治理配套排水管网工程、三二支沟重点流域水环境综合整治项目和第三水源地综合整治项目4个项目。 |  | 4 | 3
|  | 质量指标 | 均已完工，达到验收标准 |  | 4 | 3
|  | 时效指标 | 专项资金拨付率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 2022年度黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金 |  | 1356 | 781.76
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | / |  | / | /
|  | 社会效益 指标 | 有效的改善城乡居民生活条件，提升生活污水处理率。 |  | 有效提升 | 有效提升
|  | 生态效益 指标 | 改善农村人居生态环境，有效减少水污染。 |  | 明显改善 | 明显改善
|  | 可持续 影响指标 | 项目的实施有效减少水污染，提升人居环境质量。 |  | 明显提升 | 明显提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 居民满意度 |  | 满意 | 满意
自评得分 |  |  | 60分
说明 | 无

## 10.惠农区
惠农区2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 石嘴山市生态环境局 |  | 资金使用单位 | 惠农区人民政府
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 执行率
|  |  | 年度资金总额： | 443 | 443 |  | 100%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 433 | 433
|  |  | 地方资金 | 0
|  |  | 其他资金 | 10 | 10
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 科学 |  | 无
|  |  | 下达及时性 |  | 及时 |  | 无
|  |  | 拨付合规性 |  | 合规 |  | 无
|  |  | 使用规范性 |  | 规范 |  | 无
|  |  | 执行准确性 |  | 准确 |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 完成 |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 履行 |  | 无
年度 总体 目标 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 对搬迁安置区的 5 条街路排水设施进行改造：共铺设D1200-D300 钢筋混凝土管道 8382 米、雨水口 346 座、矩形检查井109座;新建一体化雨水泵站1座;道路进面恢复2.13万平方米。按20年一遇排涝标准对搬迁安置区3个水体进行综合整治改造。对淄博路至二十一中东侧蓄积库进行清淤扩容，总整治面积159.07 亩，清淤 6.72 万方，其中三个蓄积库面积 65.94 亩，设计总库容 13.1 万立方，生态修复面积 48760 平方米（73.14 亩），铺设巡防道 8944 平方米，设置防护栏 2352 米，康乐路过路顶管80 米，二小北侧停车场 5521 平米（8.28 亩）。淄博路段生态修复 11515.95 平方米（17.3 亩），淄博路段分车带 2208 平方米（3.31 亩）。 |  |  |  | 共铺设钢筋混凝土管道8382米、雨水口346座、矩形检查井109座;新建一体化雨水泵站1座;道路进面恢复2.13万平方米。对淄博路至二十一中东侧蓄积库进行清淤扩容，总整治面积159.07亩，清淤6.72万方，其中三个蓄积库面积65.94亩，设计总库容13.1万立方，生态修复面积48760平方米，铺设巡防道8944平方米，设置防护栏2352米，康乐路过路顶管80米，二小北侧停车场5521平米。淄博路段生态修复11515.95平方米，淄博路段分车带2208平方米。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 实际完成率 |  | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 质量达标率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成及时性 |  | 100% | 99% | 未按照批复规定开工，扣1分。
|  | 成本指标 | 建设成本 |  | ≤预算值 | 98%
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 促进区域经济发展 |  | 有效促进 | 有效促进
|  |  | 提高区域的旅游收入 |  | 逐步提高 | 逐步提高
|  | 社会效益 指标 | 提升惠农区的旅游知名度 |  | 逐步提升 | 逐步提升
|  |  | 提升惠农区宜居城市形象 |  | 逐步提升 | 逐步提升
|  |  | 为市民提供良好的休闲游憩场所 |  | 良好 | 良好
|  | 生态效益 指标 | 治理完成水体周边的城市品质 |  | 逐步增加 | 逐步增加
|  |  | 优质生态产品供给 |  | 逐步提升 | 逐步提升
|  | 可持续 影响指标 | 政策可持续性 |  | 可持续 | 可持续
|  |  | 后续管理组织、运营机构、人员、经费有效保障 |  | 有效保障 | 有效保障
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 对项目规划设计的满意度 |  | ≥85% | 90
|  |  | 对项目基础设施改善的满意度度 |  | ≥85% | 92
|  |  | 对项目整体效果的满意度 |  | ≥85% | 91
自评得分 |  |  | 93分
说明 | 无

## 11.平罗县
平罗县2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 石嘴山市生态环境局 |  | 资金使用单位 | 平罗分局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 执行率
|  |  | 年度资金总额： | 40 | 40 |  | 100
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 40 | 40 |  | 100
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 下达平罗分局40万元用于平罗县城市雨污水管网总体诊断以及污水处理能效深度评估项目，剩余资金平罗财政未提交分配计划
下达及时性
拨付合规性
使用规范性
执行准确性
预算绩效管理情况
支出责任履行情况
年度 总体 目标 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 委托河海大学开展平罗县城市雨污水管网总体诊断以及污水处理能效深度评估项目。主要对全县排水系统总体布局、运行情况进行全面诊断，重点结合平罗县典型暴雨致涝事件案例报告和存在的问题进行综合分析研判；结合平罗县近3-5年所有污水泵站进出水数据和污水处理厂进出水水量、水位、水质，污水处理厂监测数据分析，对工业园区污水处理情况，污水处理厂接收生活、工业污水比例，接受工业园区污水的污水厂实施综合分析研判；对尾水人工湿地处理情况、改造方案及如何排污口综合整治方案等情况进行综合分析研判。 |  |  |  | 委托河海大学开展平罗县城市雨污水管网总体诊断以及污水处理能效深度评估项目。主要对全县排水系统总体布局、运行情况进行全面诊断，重点结合平罗县典型暴雨致涝事件案例报告和存在的问题进行综合分析研判；结合平罗县近3-5年所有污水泵站进出水数据和污水处理厂进出水水量、水位、水质，污水处理厂监测数据分析，对工业园区污水处理情况，污水处理厂接收生活、工业污水比例，接受工业园区污水的污水厂实施综合分析研判；对尾水人工湿地处理情况、改造方案及如何排污口综合整治方案等情况进行综合分析研判。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 平罗县城市雨污水管网总体诊断以及污水处理能效深度评估 |  | 对全县排水系统总体布局、运行情况进行全面诊断，重点结合平罗县典型暴雨致涝事件案例报告和存在的问题进行综合分析研判；结合平罗县近3-5年所有污水泵站进出水数据和污水处理厂进出水水量、水位、水质，污水处理厂监测数据分析，对工业园区污水处理情况，污水处理厂接收生活、工业污水比例，接受工业园区污水的污水厂实施综合分析研判；对尾水人工湿地处理情况、改造方案及如何排污口综合整治方案等情况进行综合分析研判 | 对全县排水系统总体布局、运行情况进行全面诊断，重点结合平罗县典型暴雨致涝事件案例报告和存在的问题进行综合分析研判；结合平罗县近3-5年所有污水泵站进出水数据和污水处理厂进出水水量、水位、水质，污水处理厂监测数据分析，对工业园区污水处理情况，污水处理厂接收生活、工业污水比例，接受工业园区污水的污水厂实施综合分析研判；对尾水人工湿地处理情况、改造方案及如何排污口综合整治方案等情况进行综合分析研判
|  | 质量指标 | 污染防治效果 |  | 较好 | 较好
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 2022年 | 2022年
|  | 成本指标 | 平罗县城市雨污水管网总体诊断以及污水处理能效深度评估项目资金 |  | 40万元 | 40万元
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 经济效益目标实现程度 |  | 达到预期目标 | 达到预期目标
|  | 社会效益 指标 | 社会效益目标实现程度 |  | 有效改善平罗县城市雨污水管网 | 有效改善平罗县城市雨污水管网
|  | 生态效益 指标 | 对生态环境的影响 |  | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量
|  | 可持续 影响指标 | 项目对地区环境持续影响的能力 |  | 减少水体污染 | 减少水体污染
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 公众满意度 |  | 90%以上 | 90%以上
自评得分 |  |  | 20分
说明 | 无

## 12.吴忠市
吴忠市2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 吴忠市财政局 |  | 资金使用单位 | 吴忠市财政局、吴忠市自然资源局、吴忠市生态环境局、吴忠市水务局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 580 | 0 |  | 0%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 580 | 0 |  | 0%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 分配科学
|  |  | 下达及时性 |  | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 |  | 使用规范
|  |  | 执行准确性 |  | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 符合管理规定
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 履行支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
资金使用项目尚未确定。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 效 益 指 标 （80分） | 生态效益 指标 | 指标1：优良天数比例 |  | 82% | 81.1% | 2022年，受高湿静稳、沙尘、高温干湿等不利气象条件影响，优良天数比例、PM10、PM2.5未完成自治区下达的年度考核目标。针对存在的问题和扣分风险，我们将坚持问题导向、目标导向、结果导向，不断正视差距、坚定信心、强力攻坚，切实扭转不利态势。紧盯环境空气质量改善目标，主动应对不利气象影响，一小时一小时的盯，一天一天的抓，竭尽全力打好大气污染攻坚战。
|  |  | 指标2：可吸入颗粒物（PM10）平均浓度 |  | 66微克/立方米 | 68
|  |  | 指标3：细颗粒物（PM2.5）平均浓度 |  | 30微克/立方米 | 32
|  |  | 指标4：国控黄河吴忠断面水质 |  | 二类进出 | 二类进出
|  |  | 指标5：苦水河入黄口水质（剔除地质本底因素） |  | 五类 | 五类及以上
|  |  | 指标6：清水沟等9个区控断面水质（剔除地质本底因素） |  | 达到四类及以上 | 四类及以上
|  |  | 指标7：苦水河孙家滩断面水质（剔除地质本底因素） |  | 五类及以上 | 五类及以上
|  |  | 指标8：县级及以上集中式饮用水水质（剔除地质本底因素） |  | 达到或优于三类 | 达到或优于三类
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 公众对本地区生态环境改善满意程度 |  | 80% | 80%
自评得分 |  |  | 90分
说明 | 无

## 13.利通区
利通区2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 利通区人民政府 |  | 资金使用单位 | 吴忠市生态环境局利通分局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 611 | 611 |  | 100%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 611 | 611 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 分配科学
|  |  | 下达及时性 |  | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 |  | 使用规范
|  |  | 执行准确性 |  | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 符合管理规定
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 履行支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 用于吴忠市利通区入黄排水沟水环境综合治理项目，逐步实现河道生态环境的良性循环，改善生态环境质量。 |  |  |  | 明显改善
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：项目建设地点数 |  | 3个乡镇 | 100%
|  |  | 指标2：新建浮岛 |  | 1300平方米 | 完成
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 |  | 100% | 100%
|  |  | 指标2：项目建设周期 |  | 按时完成 | 100%
|  | 成本指标 | 指标1：重点入黄排水沟上下游横向生态补偿资金数 |  | 611万元 | 100%
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：带动地方经济发展 |  | 明显 | 明显
|  | 社会效益指标 | 指标1：切实改善农村居住环境质量 |  | 明显 | 明显
|  | 生态效益指标 | 指标1：逐步推进农村生活污水治理 |  | 明显 | 明显
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：项目持续发挥作用 |  | 长期 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益农村居民满意度 |  | 90% | 90%
自评得分 |  |  | 100分
说明 | 无

## 14.红寺堡
红寺堡 2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 红寺堡区人民政府 |  | 资金使用单位 | 吴忠市财政局、吴忠市自然资源局、吴忠市生态环境局、吴忠市水务局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 466 | 0 |  | 0%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 466 | 0 |  | 0%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 分配科学
|  |  | 下达及时性 |  | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 |  | 使用规范
|  |  | 执行准确性 |  | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 符合管理规定
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 履行支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
资金使用项目尚未确定。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 效 益 指 标 （80分） | 生态效益 指标 | 指标1：优良天数比例 |  | 86% | 82% | 2022年，受高湿静稳、沙尘、高温干湿等不利气象条件影响，优良天数比例、PM10、PM2.5未完成自治区下达的年度考核目标。针对存在的问题，我们将紧盯环境空气质量改善目标，全力打好大气污染攻坚战。
|  |  | 指标2：可吸入颗粒物（PM10）平均浓度 |  | 58微克/立方米 | 60
|  |  | 指标3：细颗粒物（PM2.5）平均浓度 |  | 27微克/立方米 | 24
|  |  | 指标4：红寺堡-中宁断面水质 |  | IV类进出 | IV类进出
|  |  | 指标5：饮用水水源地水质 |  | III类 | III类
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 公众对本地区生态环境改善满意程度 |  | 80% | 80%
自评得分 |  |  | 90分
说明 | 无

## 15.青铜峡市
青铜峡市2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 青铜峡市黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 青铜峡市人民政府 |  | 资金使用单位 | 吴忠市生态环境局青铜峡分局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 891 | 0 |  | 0%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 891 | 0 |  | 0%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 分配科学
|  |  | 下达及时性 |  | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 |  | 使用规范
|  |  | 执行准确性 |  | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 符合管理规定
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 履行支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 充分利用财政拨付资金，联合公检法机关，严厉打击黄河流域违规、违法乱排、乱倒活动等行为进行处置并清理。通过本项目的实施，可保护青铜峡市现有饮用水水源地，改善区域水环境质量，提升环境感官效果。 |  |  |  | 大气及水环境质量显著提升，完成自治区及吴忠市考核
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 效 益 指 标 （80分） | 生态效益 指标 | 指标1：优良天数比例 |  | 81.4% | 84.7% | 下一步加快相应项目实施进度，尽快完成资金支付。
|  |  | 指标2：可吸入颗粒物（PM10）平均浓度 |  | 67微克/立方米 | 57
|  |  | 指标3：细颗粒物（PM2.5）平均浓度 |  | 32微克/立方米 | 32
|  |  | 指标6：罗家河等4个区控断面水质（剔除地质本底因素） |  | 达到四类及以上 | 四类及以上
|  |  | 指标7：第一排水沟断面水质（剔除地质本底因素） |  | 四类及以上 | 二类进出
|  |  | 指标8：县级及以上集中式饮用水水质（剔除地质本底因素） |  | 达到或优于三类 | 达到或优于三类
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 公众对本地区生态环境改善满意程度 |  | 80% | 80%
自评得分 |  |  | 90分
说明 | 无

## 16.盐池县
盐池县2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 盐池县黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 盐池县人民政府 |  | 资金使用单位 | 吴忠市生态环境局盐池分局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 145 | 0 |  | 0%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 145 | 0
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 分配科学
|  |  | 下达及时性 |  | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 |  | 使用规范
|  |  | 执行准确性 |  | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 符合管理规定
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 履行支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 新增治理水土流失面积0.87km2。 |  |  |  | 完成新增治理水土流失面积0.87km2。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 指标1：新增治理水土流失面积 |  | 0.87km2 | 0.87km2
|  |  | 指标2：配套生产道路 |  | 14.89公里 | 14.89公里
|  | 质量指标 | 指标1：工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成及时率 |  | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 指标1：每平方公里投资(万元） |  | 178.4 | 178.4
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标1：每亩小杂粮增产达到一定程度 |  | ≥80kg/亩 | ≥80kg/亩
|  | 社会效益 指标 | 指标1：提高耕地、水资源等农业资源的高效利用和生态环境的良性循环 |  | 效果明显 | 效果明显
|  | 生态效益 指标 | 指标1：提升项目区农田的机械化耕作条件和农田保水、保肥能力 |  | 有效提升 | 有效提升
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：提高水土流失治理程度，群众生产生活条件明显改善，促进区域农业转型升级 |  | 长期 | 长期
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：群众满意度 |  | ≥95% | ≥95%
自评得分 |  |  | 90分
说明 | 无

## 17.同心县
同心县2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 同心县人民政府 |  | 资金使用单位 | 吴忠市生态环境局同心分局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 563 | 0 |  | 0%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 563 | 0 |  | 0%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 分配科学
|  |  | 下达及时性 |  | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 |  | 使用规范
|  |  | 执行准确性 |  | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 符合管理规定
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 履行支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2022年，全县可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）年均浓度分别控制在68.3微克/立方米、34微克/立方米以内，空气质量优良天数比例达到87.4%；氮氧化物、挥发性有机物两项主要污染物减排比例完成区、市下达目标要求。清水河同心段区控断面水质达到Ⅳ类及以上（剔除地质本底因素）县级及以上集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类水质比例为100% （剔除地质本底因素）；全县境内无黑臭水体。 |  |  |  | 2022年，同心县有效监测天数359天，优良天数290天，污染天数69天，优良天数比例80.8%，PM10浓度67ug/m3,PM2.5浓度32ug/m3。清水河（同心过境段）5个断面及豫海湖，水质均达标，石炭沟断面自治区地表水自动监测站运行正常。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 效 益 指 标 （80分） | 生态效益 指标 | 指标1：优良天数比例 |  | 87.4% | 80.8% | 下一步加快相应项目实施进度，尽快完成资金支付。
|  |  | 指标2：可吸入颗粒物（PM10）平均浓度 |  | 68微克/立方米 | 67
|  |  | 指标3：细颗粒物（PM2.5）平均浓度 |  | 34微克/立方米 | 32
|  |  | 指标4：清水河同心段区控断面水质 |  | 达到Ⅳ类及以上 | IV类进出
|  |  | 指标5：饮用水水源地水质 |  | III类 | III类
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度 指标 | 公众对本地区生态环境改善满意程度 |  | 80% | 80%
自评得分 |  |  | 90分
说明 | 无

## 18.固原市
附件3
固原市2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 固原市2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 固原市生态环境局 |  | 资金使用单位 | 固原市生态环境局、财政局等
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
年度资金总额：
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 586 | 586 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 科学
|  |  | 下达及时性 |  | 及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 合规
|  |  | 使用规范性 |  | 规范
|  |  | 执行准确性 |  | 准确
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 管理较规范、完善
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 符合管理规范
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 统筹用于固原市本级生态环境治理类项目 |  |  |  | 完成固原市本级生态环境治理类项目
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 大气、水污染防治项目 |  | 完成 | 完成
|  | 质量指标 | 工程质量 |  | 合格 | 合格
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | 1-2年 | 1-2年
|  | 成本指标 | — |  | — | —
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | — |  | — | —
|  | 社会效益 指标 | 人民群众幸福感 |  | 提升 | 提升
|  | 生态效益 指标 | 大气、水环境质量 |  | 提升 | 持续提升
|  | 可持续影响指标 | 对大气、水生态环境质量改善的影响时限 |  | 长期 | 长期
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 满意 |  | 10% | 100%
自评得分 |  |  | 90 分
说明 | 无

## 19.原州区
原州区2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
项目名称 |  |  | 黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年执行数 |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 523 | 523 |  | 100%
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 523 | 523 |  | 100%
上年结转资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配科学、合理
|  |  | 下达及时性 | 财政及时下达资金
|  |  | 拨付合规性 | 按照资金拨付要求进行合规性审查后拨付
|  |  | 使用规范性 | 严格按照资金用途规范使用
|  |  | 执行准确性 | 按照资金管理要求准确执行
|  |  | 预算绩效管理情况 | 该项目实行预算绩效管理
|  |  | 支出责任履行情况 | 所有资金支出均履行资金审批手续
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建设总面积150.75亩:（一）对项目区域工程建设、运行过程中可能遭受、引发的地质灾害（泥石流、滑坡、崩塌等）进行综合防治，治理率100%，彻底消除地质灾害隐患，有效保护建设工程的安全运行，确保人民生命财产不受损失。（二）对古雁岭现状修复林地合理规划，统筹安排保护与修复工程，修复率100%。使修复后古雁岭的生态环境与当地自然环境和地理景观相协调，山、林、路得到综合治理，古雁岭的生态环境相对于修复前得到明显改善。 |  |  |  |  | 建设总面积150.75亩:（一）对项目区域工程建设、运行过程中可能遭受、引发的地质灾害（泥石流、滑坡、崩塌等）进行综合防治，治理率100%，彻底消除地质灾害隐患，有效保护建设工程的安全运行，确保人民生命财产不受损失。（二）对古雁岭现状修复林地合理规划，统筹安排保护与修复工程，修复率100%。使修复后古雁岭的生态环境与当地自然环境和地理景观相协调，山、林、路得到综合治理，古雁岭的生态环境相对于修复前得到明显改善。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：实施总面积 (≥**亩) |  | 150.75 | 150.75
|  | 质量指标 | 指标1：植物成活率 (≥**%) |  | 90 | 90
|  |  | 指标2：植物保存率(≥**%) |  | 85 | 85
|  |  | 指标3：项目验收合格率(≥**%) |  | 95 | 95
|  | 时效指标 | 指标1：开工率(≥**%) |  | 100 | 100
|  |  | 指标2：按合同约定进度完成率(≥**%) |  | 100 | 100
|  | 成本指标 | 指标1：总投资（≥**万元） |  | 523 | 523
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目建设将需要大量劳动力，带动社会增加就业人员，增加人力、物力资源的利用率，提高当地农民工的劳动收入。 |  | 有所提高 | 有所提高
|  | 社会效益 指标 | 指标1：加强古雁岭生态环境保护，避免开发建设引起的生态环境问题、水土流失问题带来的人民财产损失。 |  | 有所提高 | 有所提高
|  |  | 指标2：有助于提高广大市民的对生态保护和建设的认识，增强环境保护意识，充分调动广大群众参与生态环境建设的积极性，为建设和谐社会提供良好的社会条件。 |  | 有所提高 | 有所提高
|  | 生态效益 指标 | 指标1：是否有助于改善局部生态环境，保持水土、涵养水源、净化空气，滞尘，减弱噪音。 |  | 是 | 是
|  | 可持续影 响指标 | 指标1：是否可持续改善生态环境、调节区域生态系统，增加生物多样性和社会经济效益。 |  | 是 | 是
| 满意 度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度(≥**%) |  | 85 | 85
自评得分 |  |  | 90分
说明 | 无

## 20.西吉县
西吉县2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿（2022年农村生活污水处理设施建设项目）
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 固原市生态环境局 |  | 资金使用单位 | 固原市生态环境局西吉分局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 623 | 587.07 |  | 94.23%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 623 | 587.07 |  | 94.23%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 绩效目标设置科学、资金分配合理
|  |  | 下达及时性 |  | 资金下达及时
|  |  | 拨付合规性 |  | 资金拨付合规
|  |  | 使用规范性 |  | 按规定使用，拨付至专户、专款专用
|  |  | 执行准确性 |  | 执行符合预算绩效管理要求和资金管理办法
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 全面实现绩效管理
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 支付程序合规完整
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 减少乡镇污水排放量，有效遏制环境污染。 |  |  |  | 截止目前，污水处理站已完成5座，什字乡牛店子污水处理站开工时间迟，正在施工阶段。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 规模为地埋式一体污水处理站 |  | 6座 | 5座 | 什字乡牛店子污水处理站受开挖道路影响开工较迟，目前正在建设阶段。
|  |  | 出水管 |  | 500米 | 500米
|  |  | 进水管 |  | 250米 | 250米
|  |  | 检查井 |  | 503座 | 503座
|  |  | 恢复混凝土路面 |  | 26331平方米 | 26331平方米
|  | 质量指标 | 污水收集率 |  | 70% | 70%
|  |  | 工程质量验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目实施周期 |  | 2023年内完成 | 2023年内完成
|  | 成本指标 | 项目投资额 |  | ≦2753.02万元 | 587.07万元
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 水环境质量 |  | 明显改善 | 0
|  | 生态效益 指标 | 区域水土流失程度 |  | 减轻 | 0
|  | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 |  | 长期 | 0
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众和社会满意度 |  | ≧90% | 0
自评得分 |  |  | 93分
说明 | 无

## 21.隆德县
隆德县2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年度黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿（隆德县2021年农村污水治理项目）
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 隆德县人民政府 |  | 资金使用单位 | 县住建局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 646 | 646 |  | 100%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 646 | 646 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 资金分配科学、合理
|  |  | 下达及时性 |  | 财政及时下达资金
|  |  | 拨付合规性 |  | 按照资金拨付要求进行合规性审查后拨付
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照资金用途规范使用
|  |  | 执行准确性 |  | 按照资金管理要求准确执行
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 该项目实行预算绩效管理
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 所有资金支出均履行资金审批手续
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| (5)主要实施项目12个，分别是张程乡实施的三轮车采购及排污管网项目146万元，城关镇红崖社区污水管网项目103万元，凤岭乡朱庄河河道生态治理项目80万元，神林乡庞庄综合整治项目140万元，甘渭河山河段清淤垃圾治理项目19万元，污水处理运行管网维修项目20万元，环境监测项目，生态激流补水项目60万元，渝河沙塘段垃圾清理项目8万元，好水乡中台村移民安置户山坡治理项目30万元，隆德县水环境治理与生态保护研究项目10万元，隆德县六盘山工业园区污水管网改造项目10万元，渝河河道水质净化利用项目20万元。 |  |  |  | (5)主要实施项目12个，分别是张程乡实施的三轮车采购及排污管网项目146万元，城关镇红崖社区污水管网项目103万元，凤岭乡朱庄河河道生态治理项目80万元，神林乡庞庄综合整治项目140万元，甘渭河山河段清淤垃圾治理项目19万元，污水处理运行管网维修项目20万元，环境监测项目，生态激流补水项目60万元，渝河沙塘段垃圾清理项目8万元，好水乡中台村移民安置户山坡治理项目30万元，隆德县水环境治理与生态保护研究项目10万元，隆德县六盘山工业园区污水管网改造项目10万元，渝河河道水质净化利用项目20万元。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成实施项目 |  | 6个 | 6个
|  | 质量指标 | 完成质量合格 |  | 合格 | 合格
|  | 时效指标 | 按期完成 |  | 完成 | 完成
|  |  | 整体目标实现 |  | 实现 | 实现
|  | 成本指标 | 项目概算偏离 |  | 未偏离 | 未偏离
|  | 社会效益 指标 | 社会效益好 |  | 改善 | 改善
|  | 生态效益 指标 | 改善生态环境 |  | 改善 | 改善
|  | 可持续影响指标 | 对水质质量影响 |  | 持续影响 | 有
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 居民满意度 |  | ≥95 | ≥90%
自评得分 |  |  | 95分
说明 | 无

## 22.泾源县
泾源县2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年黄河宁夏段干 支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 泾源县人民政府 |  | 资金使用单位 | 自然资源局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 493 | 493 |  | 100%
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 493 | 493 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 资金分配科学、合理
|  |  | 下达及时性 |  | 财政及时下达资金
|  |  | 拨付合规性 |  | 按照资金拨付要求进行合规性审查后拨付
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照资金用途规范使用
|  |  | 执行准确性 |  | 按照资金管理要求准确执行
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 该项目实行预算绩效管理
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 所有资金支出均履行资金审批手续，相关经办人员及负责人签字后付款
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.水环境质量得到提升。通过开展“山水林田湖草”生态保护修复重点工程的实施，实现河道生态治理1.8公里等治理措施。实现水清河畅、土不下山、泥不出沟、沙不入河，河流末端出水水质长期稳定保持在Ⅱ类，达到人水和谐的总目标。2.解决项目区裸露地表和林带稀疏问题。最终形成以生态碳汇林、水源涵养林、经济林为主体的林网格局，整体提升杨岭村林业生态环境质量综合指数。3.通过土壤改造、农机农艺结合措施及增加有机肥投入力度，盘活村域382亩低效农田，提高低效农田的土地生产力。大力深化第一产业与第三产业的良性循环运作和农业清洁生产，通过各产业资源相互利用、良性循环，降低农业生产面源污染，提高农产品品质，增加农民收入，促进生态环境与农业经济的协调发展。4.通过人居环境整治提升项目，打造“干净美丽、村民满意”的农村环境。 |  |  |  | 1、山林生态修复工程对迺河流域两侧及周边山坡开展生态修复治理，治理面积 1966 亩 ； 2、通过农机农艺措施结合、增施有机肥等投入力度，提高项目区 382 亩低产农田的土地生产力； 3、幸福杨岭村人居环境提升工程对村庄内道路两侧布置行道树及游园现状提升改造，总面积 15362 ㎡（23.04 亩）； 4、迺河治理：迺河（杨岭村段）河道生态治理 1.8km，险工段 0.6km，采用格宾石笼+生态护坡，其他段落长 1.2km，采用生态护坡，生态恢复共计 32.4km2，新建涵洞1座，新建截墙 6 处，新建泥结石道路0.71Km。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 实施总面积 |  | 1.8km和2428.49亩 | 迺河治理完成1.8公里，荒山造林面积1966亩
|  | 质量指标 | 项目验收水土流失率 |  | 93% | 100%
|  |  | 项目验收造林成活率 |  | 85% | 90%
|  |  | 项目验收低效农田改良率 |  | 85% | 100%
|  | 时效指标 | 开工率 |  | 100% | 100%
|  |  | 按合同约定进度完成率 |  | 100% | 95%
|  | 成本指标 | 项目总投资≤ |  | 2338 | 2067.8
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 杨岭村稳定良好的防洪系统 |  | 提升迺河防洪能力、减少水土流失、防止河岸崩塌 | 100%
|  |  | 杨岭村稳定良好的防护林系统 |  | 使农业生产条件得到改良，人民生产、生活环境得到改善，有效促进农、林、牧、副等行业快速发展。 | 100%
|  |  | 促进高标准农田建设，耕地地力平均提高 |  | 使农业生产条件得到改良，粮食综合生产能力替身，可直接促进农民增收 | 100%
|  |  | 促进乡村旅游，带动乡村其他产业发展 |  | 乡村旅游关联度高、带动性强，项目的实施改善村庄环境，将极大的促进乡村经济与周边地区的经济发展 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 增加就业人员及人力、物力资源的利用率 |  | 项目建设将需要大量劳动力，带动社会增加就业人员，增加人力、物力资源的利用率，有利于提高整体国民经济产出率而且有利于社会稳定。 | 100%
|  |  | 显著提高农业生产抗风险能力 |  | 项目的实施，可一定程度上提高土、肥、水资源利用率和粮食综合生产能力，对促进经济社会协调、可持续发展意义重大。 | 100%
|  |  | 增加农民增收，农业新品种、新技术、新装备的推广和应用 |  | 项目建设将促进农民增收，可为良种和农业新技术、新装备的推广创造条件，促进资源节约和环境友好型农业建设。 | 100%
|  |  | 增加经济收入、创造就业机会 |  | 项目的实施，可一定程度上提高杨岭村的环境品质及知名度，吸引大量游客，有效促进本地文化与外来文化的交流和融合，从而给当地居民创造更多的就业机会。 | 100%
|  |  | 吸引投资，发展旅游 |  | 环境提升后，群众精神面貌更加振奋，投资创业环境更加优良，吸引成功人士投资兴业，发展乡村产业和乡村旅游，带动村民致富就业。 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 增强生态系统功能 |  | 流域治理能够全面有效地制止项目区的水土流失，可以充分有效地提高天然降水的利用率。 | 100%
|  |  | 涵养水源 |  | 能够维持区域水平衡，调节气候、降解污染物，对保护生物多样性等方面发挥着重要的作用。 | 100%
|  |  | 保持水土 |  | 通过项目实施，有效增加植被覆盖度，减少地表径流对土壤的侵蚀，减少土壤中有机质、N、P、K等养分元素的流失，通过植物根系的固土保水作用， | 100%
|  |  | 固碳释氧 |  | 通过营造林工程建设，吸收排放的二氧化碳、增加森林碳汇具有重要作用。 | 100%
|  |  | 涵养水源 |  | 大面积的营造林不但能减少地表径流，防止水土流失，还将有效涵养水源。 | 100%
|  |  | 调节气候效益 |  | 项目建设森林不仅影响林内湿度，对周围的影响也具有一定的影响力。项目区空气湿度有一定的提高，而蒸发量有所降低。 | 100%
|  |  | 改善生态环境质量，促进人们生态环境保护意识 |  | 项目建成后，可极大的提高杨岭村的生态环境质量，提高全村生态保护与生态经济的意识，实现美丽乡村生态旅游资源开发与生态环境保护有机结合的目标 | 100%
|  | 可持续影响指标 | 项目后期防洪、定植植物生长延续性(长期） |  | 可延续 | 可延续
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | 80% | 80%
自评得分 |  |  | 98分
说明 | 无

## 23.彭阳县
彭阳县2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年黄河宁夏段干 支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 固原市生态环境局 |  | 资金使用单位 | 固原市生态环境彭阳分局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
年度资金总额：
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 647 | 647 |  | 100%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 资金分配科学、合理 |  | 项目审批程序多，用时长，推进缓慢，下一步我县将做好各方统筹工作，争取早日开工建设
|  |  | 下达及时性 |  | 财政及时下达资金
|  |  | 拨付合规性 |  | 按照资金拨付要求进行合规性审查后拨付
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照资金用途规范使用
|  |  | 执行准确性 |  | 按照资金管理要求准确执行
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 该项目实行预算绩效管理
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 所有资金支出均履行资金审批手续
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 实施彭阳县农村生活污水收集治理及资源化利用项目 |  |  |  | 暂未开工
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标5：彭阳县农村生活收集治理及资源化利用项目 |  | 1 | 未开工
|  | 质量指标 | 指标1：合格率 |  | 100% | 未开工
|  | 时效指标 | 指标1：完工率 |  | 100% | 完成招投标前期工作
|  | 成本指标 | 指标1：项目投资额 |  | 647 | 0%
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：增加污水管网覆盖率 |  | 100%
|  |  | 指标2：提高农村污水处理技术 |  | 提升
|  | 生态效益 指标 | 指标1：降低农业面源污染物 |  | 降低
|  |  | 指标2：改善农村生态环境 |  | 改善
|  | 可持续影响指标 | 指标1：持续影响环境质量 |  | 提升
|  |  | 指标2：农村污水治理持续性 |  | 初步有成效
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  | ≥90%
……
自评得分 |  |  | 50分
说明 | 无

## 24.中卫市
中卫市2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年黄河宁夏段干 支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 中卫市人民政府 |  | 资金使用单位
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 830 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 830 | 0 |  | 0
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
分配科学性
下达及时性
拨付合规性
使用规范性
执行准确性
预算绩效管理情况
支出责任履行情况
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
正在筹备项目
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标
自评得分 |  |  | 0 分
说明 | 无

## 25.沙坡头区
沙坡头区2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 区水务局 |  | 资金使用单位 | 区水务局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 830 | 192.16
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 830 | 192.16
|  |  | 地方资金 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的方向和标准分配资金
|  |  | 下达及时性 |  | 按照规定的时限要求分解下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 未出现违规现象
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题
|  |  | 执行准确性 |  | 按照上级下达禾本集预算安排的金额执行
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 开展绩效监控和绩效评价
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 足额安排资金履行本级支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.实施中卫南山台子二泵站护坡改造工程，改造南山台子二泵站西护坡长 159m，其中，挡土墙加固 113m，坡面防护 4736m2，安装防护栏杆 245m，新建排水沟 490m。资金计划：2021年中央水利救灾资金120.5384万元，财政配套100.1216万元。 2.完成中卫市沙坡头区中沟下段治理工程项目永久性土地的征收、补偿工作，确保项目按期完成。 3.实施沙坡头区2021年度灌区渠系量水设施配套工程，对16处渠段新建594座量水堰、测水断面，其中：碱碱湖泵站15座，渠首段9座，美中段78座，扶农渠段16座，一干渠段92座，二干渠段97座，三干渠上段54座，三干渠下段67座，新北渠段8座，北干渠柔新段24座，北干渠郭滩段24座，北干渠郑口段36座，角渠段9座，寿渠上段高滩段14座，寿渠中段杨滩段22座，寿渠下段艾湾段29座。 |  |  |  | 1.南山台子二泵站挡土墙加固101.62m，坡面防护 4786m2，安装防护栏255.40m，新建排水沟130.60m，新建马道30.06m³，新建齿墙102.00m³，电线杆基础浆砌石护坡46.40m³，二泵站生活用水管改线工程1项。 2.完成永久征占地面积17.1亩 3.新建渠道量水堰、测水断面510座，安装7套水情遥测系统。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：南山台子二泵站挡土墙加固101.62m，坡面防护 4786m2，安装防护栏255.40m，新建排水沟130.60m，新建马道30.06m³，新建齿墙102.00m³，电线杆基础浆砌石护坡46.40m³，二泵站生活用水管改线工程1项 |  | 113m;4736㎡；245m;490m | 挡土墙加固101.62m；坡面防护4786㎡；安装防护栏杆255.4m；新建排水沟412.35m
|  |  | 指标2：永久性征占地≤17.10亩 |  | ≤17.10亩 | ≤17.10亩
|  |  | 指标3：D40/D50渠道（40*135）量水堰 |  | 337 | 289
|  |  | 指标3：D60渠道测水断面（6*0.95*0.65m） |  | 74 | 100
|  |  | 指标3：D80渠道测水断面（6*1.15*0.75m） |  | 72 | 58
|  |  | 指标3：D100渠道测水断面（8.2*1.4*0.85m） |  | 52 | 31
|  |  | 指标3：D120渠道测水断面（10.3*1.6*0.97m） |  | 19 | 9
|  |  | 指标3：D140渠道测水断面（12.2*1.8*1.05m） |  | 14 | 7
|  |  | 指标3：D160渠道测水断面（12.2*2*1.13m） |  | 9 | 6
|  |  | 指标3：D260渠道测水断面（20*3*1.21m） |  | 9 | 6
|  |  | 指标3：D420渠道测水断面（20*4.3*1.5m） |  | 4 | 4
|  |  | 指标3：D500渠道测水断面（20*5.5*2.1m） |  | 4 | 0
|  | 质量指标 | 指标1：对南山台子二泵站西护坡进行改造，确保南山台子二泵站安全运行 |  | 改造完成并验收通过 | 改造完成并验收通过
|  |  | 指标2：完成永久性征占地≤17.10亩 |  | ≤17.10亩 | ≤17.10亩
|  |  | 指标3：项目（工程）验收合格率 |  | 100％ | 100％
|  | 时效指标 | 指标1：挡土墙加固完成及时率 |  | 按期完成 | 按期完成
|  |  | 指标1：坡面防护完成及时率 |  | 按期完成 | 按期完成
|  |  | 指标1：安装防护栏杆完成及时率 |  | 按期完成 | 按期完成
|  |  | 指标1：新建排水沟完成及时率 |  | 按期完成 | 按期完成
|  |  | 指标2：按时完成全部征占地工作内容 |  | 按期完成 | 按期完成
|  |  | 指标3：D40/D50渠道（40*135）量水堰 完成及时率 |  | 按期完成 | 按期完成
|  |  | 指标3：D40/D50渠道（40*135）量水堰 完成及时率 |  | 按期完成 | 按期完成
|  |  | 指标3：D60渠道测水断面（6*0.95*0.65m）完成及时率 |  | 按期完成 | 按期完成
|  |  | 指标3：D80渠道测水断面（6*1.15*0.75m）完成及时率 |  | 按期完成 | 按期完成
|  |  | 指标3：D100渠道测水断面（8.2*1.4*0.85m）完成及时率 |  | 按期完成 | 按期完成
|  |  | 指标3：D120渠道测水断面（10.3*1.6*0.97m）完成及时率 |  | 按期完成 | 按期完成
|  |  | 指标3：D140渠道测水断面（12.2*1.8*1.05m）完成及时率 |  | 按期完成 | 按期完成
|  |  | 指标3：D160渠道测水断面（12.2*2*1.13m）完成及时率 |  | 按期完成 | 按期完成
|  |  | 指标3：D260渠道测水断面（20*3*1.21m）完成及时率 |  | 按期完成 | 按期完成
|  |  | 指标3：D420渠道测水断面（20*4.3*1.5m）完成及时率 |  | 按期完成 | 按期完成
|  | 成本指标 | 指标1：该项目合同金额207.8223万元 |  | 207.8223万元 | 211.1442万元
|  |  | 指标2：该项目永久性征占地补偿费用≤71.31万元 |  | ≤71.31万元 | ≤71.31万元
|  |  | 指标3：建设成本 |  | ≤233万元 | ≤233万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 完成永久性土地征占工作，推进项目进展
|  | 社会效益 指标 | 解决二泵站西护坡滑坡现象、确保二泵站安全运行。 |  | 完成 | 完成
|  |  | 增强农民发展理念 |  | 100% | 100%
|  |  | 灌溉保证率 |  | 明显提高 | 明显提高
|  | 生态效益 指标 | 土地得到合理规划使用 |  | 100% | 100%
|  |  | 水资源利用率 |  | 明显提高 | 明显提高
|  | 可持续影响指标 | 工程设计使用年限 |  | ≥30 | ≥30
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群体满意度≥90 |  | ≥90 | ≥90
自评得分 |  |  | 97分
说明 | 无

## 26.中宁县
沙坡头区2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 中宁县人民政府 |  | 资金使用单位
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 781 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 781 | 0 |  | 0
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
分配科学性
下达及时性
拨付合规性
使用规范性
执行准确性
预算绩效管理情况
支出责任履行情况
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
正在筹备项目
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标
自评得分 |  |  | 0 分
说明 | 无

## 27.海源县
海源县2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿（海原县第二污水处理厂∏期扩建项目）
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 中卫市生态环境局海原县分局 |  | 资金使用单位 | 海原县住建局
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 548（实际到位411）（横向生态补偿资金 | 0% |  | 0
其中：自治区财政资金
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 |  | 按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的方向和标准分配资金
|  |  | 下达及时性 |  | 按照规定的时限要求分解下达
|  |  | 拨付合规性 |  | 未出现违规现象
|  |  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题
|  |  | 执行准确性 |  | 按照上级下达禾本集预算安排的金额执行
|  |  | 预算绩效管理情况 |  | 开展绩效监控和绩效评价
|  |  | 支出责任履行情况 |  | 足额安排资金履行本级支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2023年全面完成海原县第二污水处理厂建设工作，并完成项目验收。 |  |  |  | 项目于2022年10月1日开工建设，目前还未进行资金支付。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：建设内容 |  | 进水口截留分流控制井、事故池、单体A2O池、污泥池、各1座，污泥脱水干化设备1套，完善附属设施及管道 | 未完成 | 未到项目计划完成时间。
|  | 质量指标 | 指标1：是否通过项目工程质量验收，且出水水质达标 |  | 完成验收，出水水质达国家一级A排放标准 | 未完成
|  | 时效指标 | 指标1：项目实施时间：是否按时完工 |  | 222-2023年施工 | 未完成
|  | 成本指标 | 指标1：完成投资额 |  | 2023年底达100% | 未完成
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：再生水可利用 |  | 经处理，再生水可用于绿化、街道清扫等 | /
|  | 社会效益 指标 | 指标1：水环境质量 |  | 改善规划区周边居民的生产、生活及环境条件。 | 10%
|  | 生态效益 指标 | 指标1：区域水环境污染程度减轻 |  | 持续发挥作用 | 未知
|  | 可持续 影响指标 | 指标1：项目是否持续发挥积极作用 |  | 持续发挥作用 | 持续发挥作用
| 满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：公众满意度 |  | 支持 | 支持
自评得分 |  |  | 2分
说明 | 无

## 28.宁东
宁东基地2022年黄河宁夏段干支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2022年黄河宁夏段干 支流及重点入黄排水沟上下游横向生态保护补偿资金
自治区主管部门 |  |  | 自治区生态环境厅
地方主管部门 |  |  | 宁东生态环境局 |  | 资金使用单位
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 929 | 0 |  | 0
|  |  | 其中：自治区财政资金 | 929 | 0 |  | 0
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0
资金管理情况 |  |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
分配科学性
下达及时性
拨付合规性
使用规范性
执行准确性
预算绩效管理情况
支出责任履行情况
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
正在筹备项目
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标
自评得分 |  |  | 0 分
说明 | 无